**Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» муниципальной программы Городского округа Подольск Московской области «Муниципальное управление»**

на срок 2016-2018 гг.

(далее по тексту под «ОМСУ муниципального образования Московской области» следует понимать «ОМСУ Городского округа Подольск Московской области»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Организационно-правовое управление Администрация Городского округа Подольск. | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | | | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | | | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | | | Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | | | | | | | | |
| Задача 4 подпрограммы | | | | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем | | | | | | | | |
| Задача 5 подпрограммы | | | | Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем | | | | | | | | |
| Задача 6 подпрограммы | | | | Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде | | | | | | | | |
| Задача 7подпрограммы | | | | Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями | | | | | | | | |
| Задача 8 подпрограммы | | | | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | | | | | | | | |
| Задача 9подпрограммы | | | | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | | | | | | | | |
| Задача 10 подпрограммы | | | | Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | Итого |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области | Всего по всем ГРБС Подпрограммы | Всего, в том числе: | | 63974,8 | | | 13359,0 | | 12313,0 | | 89646,8 |
| средства бюджета Московской области | | 57220,0 | | |  | |  | | 57220,0 |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | | 5604,8 | | | 11459,0 | | 10513,0 | | 27576,8 |
| внебюджетные источники | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 | | 4847,0 |
| Муниципальное образование Московской области | Всего, в том числе: | | 6754,8 | | | 13359,0 | | 12313,0 | | 32426,8 |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | | 5604,8 | | | 11459,0 | | 10513,0 | | 27576,8 |
| внебюджетные источники | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 | | 4850,0 |
| Московская область | Всего, в том числе: | | 57220,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 57220,0 |
| средства бюджета Московской области | | 57220,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 57220,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации | | | | | | | 2016 г. | 2017 г. | | 2018 г. | | Единица измерения | | |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию[[1]](#footnote-3) | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов**4** | | | | | | | 85 | 90 | | 90 | | процент | | |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества[[2]](#footnote-4) | | | | | | | 75 | 90 | | 100 | | процент | | |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями. | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы. | | | | | | | 50 | 80 | | 100 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности. | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области.[[3]](#footnote-5) | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи. | | | | | | | 90 | 95 | | 95 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | | | | | | | 90 | 90 | | 90 | | процент | | |
| Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | | | | | | | 90 | 90 | | 90 | | процент | | |
| Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области[[4]](#footnote-6) | | | | | | | 20 | 30 | | 50 | | процент | | |
| Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО | | | | | | | 60 | 70 | | 80 | | процент | | |
| Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | | | | | | | 95 | 97 | | 99 | | процент | | |
| Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | | | | | | | 95 | 97 | | 99 | | процент | | |
| Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | процент | | |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области | | | | | | | 10,75 | 12,9 | | 13,0 | | штука | | |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на1кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100тыс. чел. | | | | | | | 1,5 | 2 | | 2,5 | | штука | | |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1кв.км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | | | | | | | 1 | 1,5 | | 2 | | штука | | |
| Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | | | | | | 80 | 85 | | 90 | | процент | | |
| Доля муниципальных транспортных средств, оснащенных системой спутникового мониторинга на основе ГЛОНАСС | | | | | | | 72 | 86 | | 100 | | процент | | |

## 

## 2. Описание задач подпрограммы

Задачи Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах;

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем;

5) обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем;

6) обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде;

7) обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями;

8) развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области;

9) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

10) Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках обеспечения защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ муниципального образования Московской области для использования в информационных системах.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с обеспечением использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области (РГИС МО), автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (ГАСУ МО), организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ муниципального образования Московской области, а также обеспечения перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках обеспечения создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем[[5]](#footnote-7)предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ муниципального образования Московской области, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках обеспечения перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде планируется перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ, а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных функций и услуг.

В рамках обеспечения системы дошкольного, основного общего и среднего общего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

## 3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ Городского округа Подольск современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, лицензирование программного обеспечения.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Городского округа Подольск. Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение Администрации Городского округа Подольск к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Городского округа Подольск.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи для использования в информационных системах, аттестация информационных систем, содержащих персональные данные.

В рамках обеспечения подключения к региональным информационным системам и сопровождения пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО, подключение и использование портала ГАСУ МО.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией и сопровождением электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Городского округа Подольск, ведение электронных архивов, а также обеспечение безбумажного документооборота, обеспечивающего эффективное взаимодействие ОМСУ Городского округа Подольск с подведомственными организациями и Правительством Московской области.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Городского округа Подольск, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированных систем управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области предусматриваются мероприятия по автоматизации предоставления муниципальных и государственных услуг, в том числе на базе МФЦ, ведение реестров типовых процессов, внедрение и консультационная поддержка ИС УНП для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

С целью повышения качества и доступности образовательных услуг предусмотрены мероприятия по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, в рамках которых планируется обеспечение общеобразовательных учреждений доступом в интернет и современными аппаратно-программными комплексами.

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи предусматривается создание условий для размещений радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования.

Одновременно предусмотрено развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей Городского округа Подольск пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи, формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в Интернет.

## 4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде задач Подпрограммы, каждая задача содержит мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:

ОМСУ Городского округа Подольск обеспечены базовой информационно-технологической инфраструктурой с использованием новейших разработок;

функционирование единой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Городского округа Подольск, интеграция с телекоммуникационной сетью Правительства Московской области;

функционирование муниципальных информационных систем;

защита инфраструктуры и информации в информационных системах, аттестация на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем, содержащих персональные данные;

использование ресурсов региональных информационных систем для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций;

повышение уровня информированности населения о деятельности ОМСУ Городского округа Подольск, рост удовлетворенности жителей качеством и результатами этой работы;

обеспеченность общеобразовательных организаций современными программно-аппаратными комплексами, доступом в интернет;

создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в интернет;

ведение реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в интернет.

## 5. Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в  2015г. (тыс.руб.) | | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы[[6]](#footnote-8) |
| 2016 | | | 2017 | | 2018 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Администрация Городского округа Подольск и её структурные подразделения, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | |  |
| 1.1. | | Основное мероприятие.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Администрация Городского округа Подольск, ее структурные подразделения, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | |  |
| 1.1.1 | | Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и её структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Администрация Городского округа Подольск, ее структурные подразделения, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | Обеспеченность работников ОМСУ Городского округа Подольск компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным ПО и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями – 100% |
| 1.1.2 | | Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и её структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Городского округа Подольск, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы – 100% |
| 1.1.3 | | Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | Все ОМСУ Городского округа Подольск подключены к ЛВС Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.4 | | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск и структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | АРМ сотрудников ОМСУ Городского округа Подольск обеспечены лицензионным Программным обеспечением. |
| 2. | | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 1406,0 | | 3475,8 | 1089,8 | | | 1256,0 | | 1130,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 1406,0 | | 3475,8 | 1089,8 | | | 1256,0 | | 1130,0 | |
| Средства бюджета Московской области[[7]](#footnote-9) |  | |  |  | | |  | |  | |
| 2.1. | | Основное мероприятие.  Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 1406,0 | | 3475,8 | 1089,8 | | | 1256,0 | | 1130,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 1406,0 | | 3475,8 | 1089,8 | | | 1256,0 | | 1130,0 | |
| Средства бюджета Московской области[[8]](#footnote-10) |  | |  |  | | |  | |  | |
| 2.1.1 | | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения работы в ней | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск, ее структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | ОМСУ Администрации Городского округа Подольск подключены к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области |
| Средства бюджета Московской области3 |
| 2.1.2 | | Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 156,00 | | 258,0 | 0,0 | | | 136,0 | | 122,0 | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | Доля размещенных информационных систем для нужд ОМСУ Городского округа Подольск в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения от общего количества используемых информационных систем и ресурсов – 90% |
| Средства бюджета муниципального образования | 156,00 | | 258,0 | 0,0 | | | 136,0 | | 122,0 | |
| 2.1.3 | | Услуги по предоставлению местных телефонных соединений с использованием таксофонов | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 1250,0 | | 3217,8 | 1089,8 | | | 1120,0 | | 1008,0 | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | | Возможность бесплатного пользования местной телефонной связью с использованием таксофонов |
| Средства бюджета муниципального образования | 1250,0 | | 3217,8 | 1089,8 | | | 1120,0 | | 1008,0 | |
| 3. | | Задача 3. Обеспечение защиты информационно - технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 297,7 | | 4937,0 | 1943,0 | | | 1922,0 | | 1072,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 297,7 | | 4937,0 | 1943,0 | | | 1922,0 | | 1072,0 | |
| 3.1. | | Основное мероприятие.  Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 297,7 | | 4937,0 | 1943,0 | | | 1922,0 | | 1072,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 297,7 | | 4937,0 | 1943,0 | | | 1922,0 | | 1072,0 | |
| 3.1.1 | | Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации Городского округа Подольск, ее структурных подразделений, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | | | | | | | | | Структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Городского округа Подольск» | | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах сотрудников ОМСУ Городского округа Подольск, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 100% |
| 3.1.2 | | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 297,7 | | 4362,0 | 1848,0 | | | 1692,0 | | 822,0 | |  | | Доля муниципальных информационных систем (ИС), соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС – 100%. |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 3702,0 | 1793,0 | | | 1242,0 | | 667,0 | | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | |
| 297,7 | | 660,0 | 55,0 | | | 450,0 | | 155,0 | | Администрация Городского округа Подольск | |
| 3.1.3 | | Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области средствами электронной подписи | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 325,0 | 95,0 | | | 110,0 | | 120,0 | | Администрация Городского округа Подольск, ее структурные подразделения | | Доля работников ОМСУ Городского округа Подольск, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с ИС в соответствии с установленными требованиями – 100% |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 325,0 | 95,0 | | | 110,0 | | 120,0 | |
| 3.1.4 | | Приобретение услуг по защите информации (разработка нормативно-методической документации, организационно - распорядительной документации, проектных решений, повышение квалификации работников, проведение контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем(декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных) | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 250,0 | 0,0 | | | 120,0 | | 130,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | ИС аттестованы на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем, ответственные за проведение мероприятий по защите информации своевременно обучены |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 250,0 | 0,0 | | | 120,0 | | 130,0 | |
| 4. | | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 267,3 | | 2088,0 | 624,0 | | | 713,0 | | 751,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 267,3 | | 2088,0 | 624,0 | | | 713,0 | | 751,0 | |
| 4.1. | | Основное мероприятие.  Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 912,0 | 0,0 | | | 54,0 | | 60,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 912,0 | 0,0 | | | 54,0 | | 60,0 | |
| 4.1.1 | | Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 42,0 | 0,0 | | | 18,0 | | 24,0 | | Комитет по строительству и архитектуре администрации Городского округа Подольск | | Администрация Го Городского округа Подольск подключена к системе РГИС МО |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 42,0 | 0,0 | | | 18,0 | | 24,0 | |
| 4.1.2 | | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 870,0 | 0,0 | | | 36,0 | | 36,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | Обеспечен ввод отчетов в ГАСУ МО |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 172,0 | 0,0 | | | 36,0 | | 36,0 | |
| 4.2. | | Основное мероприятие.  Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 267,3 | | 1974,0 | 624,0 | | | 659,0 | | 691,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 267,3 | | 1974,0 | 624,0 | | | 659,0 | | 691,0 | |
| 4.2.1 | | Развитие и сопровождение СЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 267,3 | | 1304,0 | 624,0 | | | 330,0 | | 350,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | Доля ОМСУ Городского округа Подольск, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ Городского округа Подольск – 100%. |
| Средства бюджета муниципального образования | 267,3 | | 1304,0 | 624,0 | | | 330,0 | | 350,0 | |
| 4.2.2 | | Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 670,0 | 0,0 | | | 329,0 | | 341,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | Доля ОМСУ Городского округа Подольск, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Городского округа Подольск – 100% |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 670,0 | 0,0 | | | 329,0 | | 341,0 | |
| 5. | | Задача 5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |
| Средства бюджета Московской области[[9]](#footnote-11) |  | |  |  | | |  | |  | |
| 5.1. | | Основное мероприятие.  Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |
| Средства бюджета Московской области[[10]](#footnote-12) |  | |  |  | | |  | |  | |
| 5.1.1 | | Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение основной деятельности | | | | | | | | | | Управление по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск | | Разработаны и опубликованы первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск |
| 5.1.2 | | Разработка, развитие и сопровождение автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | | 2016-2018 | Средства бюджета муниципального образования | В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по финансам и налоговой политике | | | | | | | | | | Комитет по финансам и налоговой политике, структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск | | Доля ОМСУ Городского округа Подольск, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов – 100% |
| Средства бюджета Московской области6 |  | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | |  | Итого, в том числе: | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | Администрация Городского округа Подольск, её структурные подразделения | | Разработка и сопровождение муниципальных информационных систем, необходимых для обеспечения деятельности ОМСУ Городского округа Подольск |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 900,0 | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |
| 6. | | Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 9034,0 | 798,0 | | | 4088,0 | | 4148,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 9034,0 | 798,0 | | | 4088,0 | | 4148,0 | |
| 6.1. | | Основное мероприятие.  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 9034,0 | 798,0 | | | 4088,0 | | 4148,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 9034,0 | 798,0 | | | 4088,0 | | 4148,0 | |
| 6.1.1 | | Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Городского округа Подольск, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Городского округа Подольск – 100% к 2018г. |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | | | 300,0 | | 300,0 | |
| 6.1.2 | | Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 960,0 | 0,0 | | | 480,0 | | 480,0 | | Администрация Городского округа Подольск, её структурные подразделения | | Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах – 80% |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 960,0 | 0,0 | | | 480,0 | | 480,0 | |
| 6.1.3 | | Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности МФЦ | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 3290,0 | 0,0 | | | 1630,0 | | 1660,0 | | МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Городского округа Подольск» | | Техническая поддержка пользователей АИС МФЦ |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 3290,0 | 0,0 | | | 1630,0 | | 1660,0 | |
| 6.1.4 | | Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных услуг | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1290,0 | 0,0 | | | 630,0 | | 660,0 | | Администрация Городского округа Подольск, её структурные подразделения | | Техническая поддержка пользователей Модуля ОУ |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1290,0 | 0,0 | | | 630,0 | | 660,0 | |
| 6.1.5 | | Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 96,0 | 0,0 | | | 48,0 | | 48,0 | | Администрация Городского округа Подольск | | Техническая поддержка пользователей ИС РГУ |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 96,0 | 0,0 | | | 48,0 | | 48,0 | |
| 6.1.6 | | Ведение реестров и типовых процессов | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1798,0 | 798,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | Администрация Городского округа Подольск | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1798,0 | 798,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |
| 6.1.7 | | Автоматизация муниципальных услуг | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | Администрация Городского округа Подольск | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |
| 7. | | Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 3234,0 | | 61220,0 | 57220,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 2827,0 | | 4000,0 | 0,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| Средства бюджета Московской области[[11]](#footnote-13) | 407,0 | | 57220,0 | 57220,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7.1. | | Основное мероприятие.  Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 3234,0 | | 61220,0 | 57220,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 2827,0 | | 4000,0 | 0,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| Средства бюджета Московской области6 | 407,0 | | 57220,0 | 57220,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7.1.1 | | Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 3234,0 | | В пределах средств на обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | | Обеспечен доступ к сети Интернет в соответствии с требованиями в 100 % организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций Городского округа Подольск |
| Средства бюджета муниципального образования | 2827,0 | |
| Средства бюджета Московской области6 | 407,0 | |
| 7.1.2 | | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 61220,0 | 57220,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области не менее 13,4 штук. |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 4000,0 | 0,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| Средства бюджета Московской области6 | 0,0 | | 57220,0 | 57220,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 8. | | Задача 8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе:  Средства бюджета муниципального образования |  | | За счет средств операторов связи | | | | | | | |  | |  |
|  | |
| Внебюджетные источники |  | |
| 8.1 | | Основное мероприятие.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | |  | Итого, в том числе:  Средства бюджета муниципального образования |  | | За счет средств операторов связи | | | | | | | |  | |  |
|  | |
| Внебюджетные источники |  | |
| 8.1.1 | | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципальных образований | | 2016-2018 | Итого, в том числе:  Средства бюджета муниципального образования |  | | За счет средств операторов связи | | | | | | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  | |
| Внебюджетные источники |  | |
| 8.1.2 | | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципальных образований | | 2016-2018 | Итого, в том числе:  Средства бюджета муниципального образования |  | | За счет средств операторов связи | | | | | | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  | |
| Внебюджетные источники |  | |
| 9. | | Задача 9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | |  |  | | |  | |  | |
| 9.1. | | Основное мероприятие.  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |
| Внебюджетные источники |  | |  |  | | |  | |  | |
| 9.1.1 | | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Кабельные канализации поставлены на балансовый учет |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 | |
| Внебюджетные источники |  | |  |  | | |  | |  | |
| 9.1.2 | | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 0,0 | | За счет средств операторов связи и управляющих организаций | | | | | | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Жители многоквартирных домов имеют возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть  Интернет |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | |
| Внебюджетные источники |  | |
| 9.1.3 | | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на территории Московской области | | 2016-2018 | Итого, в том числе:  Средства бюджета муниципального образования | 0,0  0,0 | | В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | | | | | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Сформирован актуальный реестр операторов связи |
| Внебюджетные источники |  | |
| 10 | | **Задача 10.**  Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 2300,0 | | 6992,0 | | 2000,0 | | | 2580,0 | | 2412,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 400,0 | | 2142,0 | | 850,0 | | | 680,0 | | 612,0 |
| Другие источники | 1900,0 | | 4850,0 | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 |
| 10.1 | | **Основное мероприятие 10.**  Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 2300,0 | | 6992,0 | | 2000,0 | | | 2580,0 | | 2412,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 400,0 | | 2142,0 | | 850,0 | | | 680,0 | | 612,0 |
| Другие источники | 1900,0 | | 4850,0 | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 |
| 10.1.1 | | Создание системы спутникового мониторинга транспорта | | 2016-2018 | Итого, в том числе: | 1900,0 | | 4850,0 | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 | Муниципальные унитарные предприятия Городского округа Подольск | |  |
| Другие источники | 1900,0 | | 4850,0 | | 1150,0 | | | 1900,0 | | 1800,0 |
| 10.1.2 | | Обслуживание единого диспетчерского центра «Навигационно-информационной системы мониторинга и диспетчеризации транспортных средств» Городского округа Подольск | | 2016 - 2018гг. | Итого | 400,0 | | 2142,0 | | 850,0 | | | 680,0 | | 612,0 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | Функционирует единый диспетчерский центр «Навигационно-информационной системы мониторинга и диспетчеризации транспортных средств» Городского округа Подольск |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 400,0 | | 2142,0 | | 850,0 | | | 680,0 | | 612,0 |
| Муниципальное образование Московской области: Городской округ Подольск Московской области | | Источник финансирования | | Итого | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | | | 2018 год | |
| Всего, в том числе | | 89646,8 | | 63974,8 | | | | 13359,0 | | | | | | 12313,0 | |
| Средства бюджета муниципального образований Московской области | | 27576,8 | | 5604,8 | | | | 11459,0 | | | | | | 10513,0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 57220,0 | | 57220,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 4850,0 | | 1150,0 | | | | 1900,0 | | | | | | 1800,0 | |

1. Значения целевого показателя мероприятия рекомендованы Мингосуправления Московской области [↑](#footnote-ref-3)
2. Значения целевого показателя мероприятия рекомендованы Мингосуправления Московской области [↑](#footnote-ref-4)
3. Показатель указывается, если в качестве объекта внедрения выбирается СЭД. [↑](#footnote-ref-5)
4. Значения целевого показателя мероприятия рекомендованы Мингосуправления Московской области [↑](#footnote-ref-6)
5. Под информационными системами обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области подразумеваются муниципальные информационные системы управления имуществом, финансами, закупками, кадрами, интранет-порталы и др. [↑](#footnote-ref-7)
6. Заполняется по аналогии с государственной подпрограммой Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-8)
7. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены.Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной подпрограмме Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-9)
8. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены.Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной подпрограмме Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-10)
9. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены.Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной подпрограмме Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-11)
10. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены.Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной подпрограмме Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-12)
11. Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены.Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной подпрограмме Московской области «Эффективная власть» на 2016-2018 годы. [↑](#footnote-ref-13)