Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск

от 30.12.2022 № 2525-П

**Паспорт**

**муниципальной программы Городского округа Подольск**

**«Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Шляхтин И.Е. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Городского округа Подольск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Городского округа Подольск сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий.  2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Городского округа Подольск. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1** – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  **Подпрограмма 2** – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  **Подпрограмма 3** – «Комплексное развитие сельских территорий»  **Подпрограмма 4** – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»  **Подпрограмма 7** – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,0 | 20 172,0 | 20 172,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 105 856,39 | 27 600,0 | 22 578,94 | 14 907,45 | 20 385,0 | 20 385,0 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы**

Сельское хозяйство Городского округа Подольск – одна из важнейших сфер экономической деятельности, связанная с производством сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, а промышленности – сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Агропромышленный комплекс округа представлен предприятиями молочного животноводства (ООО «Ферма Козино») и растениеводства (ООО «Агрофирма Федюково», ООО «Агроферма» и ООО «АПК Никулино»).

По состоянию на конец 2021 года поголовье крупного рогатого скота насчитывало 760 голов, в том числе дойного стада в количестве 360 голов. При этом среднесуточный удой на одну корову составил 15,5 литра молока, что позволило добиться выполнения планового значения показателя производства молока в хозяйствах всех категорий в объеме 2,5 тысяч тонн.

Основным направлением деятельности предприятий растениеводства является выращивание кормовых трав. При общей площади сельскохозяйственных угодий в Подольске, составляющей 7 224 га, под выращивание многолетних трав отведено 5 828 га.

На территории муниципального образования расположен единственный в России Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных (ОАО «ГЦВ»), значение которого трудно переоценить. Головной центр является крупнейшим племенным предприятием, объединяющим 26 ведущих региональных племенных предприятий страны. В нем содержатся лучшие племенные быки из стран Европы, США, Канады и России.

В рамках исполнения поручений губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, в целях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения Городского округа Подольск, проводится планомерная работа по вводу в оборот сельскохозяйственных угодий. Так в 2021 году в оборот введены 21 га земель, из которых 11 га составили сенокосы и 10 га пастбища.

Основной объем произведенной продукции сельхозпредприятий направляется на дальнейшую переработку. В связи с этим очевидна важность развития на территории округа пищевой и перерабатывающей промышленности. И, как результат, наблюдается тенденция роста количества вновь открываемых предприятий, численности работающего на них персонала и объема привлекаемых в отрасль инвестиций. Так, в соответствии с данными Единой автоматизированной системы мониторинга «Перечни инвестиционных проектов» (далее - ЕАСПиП), объем инвестиций в агропромышленный комплекс в минувшем году превысил 2,5 млрд. руб.

Основными причинами, сдерживающими развитие сельского хозяйства, остаются:

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию производства и применение современных технологий;

- низкие темпы обновления основных производственных фондов;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства и прежде всего низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам;

- проблема реализации собственной продукции;

- дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Остаются нерешенными вопросы:

- изменения структуры сельскохозяйственного производства;

- перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности;

- эффективного использования земельных ресурсов, в том числе отсутствие свободных земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, и вовлечению их в оборот.

Описание цели муниципальной программы:

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение населения Городского округа Подольск сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий;

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Городского округа Подольск.

Главными приоритетами муниципальной программы являются: достижение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Городском округе Подольск, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное скотоводство, развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса, модернизация и техническое перевооружение агропромышленного производства, создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, устойчивое развитие сельских территорий округа.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Достижение поставленных в рамках программы целей планируется за счет вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, создания условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, увеличения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса, развития малых форм хозяйствования, создания условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения.

Объем производства животноводческой продукции планируется поддерживать на достигнутом уровне в основном за счет роста продуктивности, в том числе путем улучшения кормовой базы, а также развития малых форм хозяйствования. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажется модернизация существующих ферм с использованием современного технологического оборудования.

Следующие значимые инвестиционные проекты в сфере аргопромышленного комплекса Городского округа Подольск запланированы к реализации в период действия Программы:

- строительство и оснащение производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и кондитерской продукции ООО «Коломенское поле». Общий объем инвестиций в проект превысит 4 млрд. рублей, количество новых рабочих мест составит не менее 1,4 тысячи единиц;

- создание, в рамках соглашения между Правительством Московской области и ООО «АПК Русский рыбный мир», в д. Северово производства шпротной и деликатесной рыбной продукции. Объем инвестиций в проект составляет 350 млн. рублей, планируется создание более 200 рабочих мест.

Основная задача, стоящая перед предприятиями агропромышленного комплекса, – добиться эффективности сельскохозяйственного производства на основе его модернизации, обеспечения положительной динамики темпов роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышения потенциала действующих сельскохозяйственных предприятий путем увеличения и оптимизации поголовья крупного рогатого скота, повышения его продуктивности.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году:

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за счет роста объемов производства молока, скота и птицы на убой;

- увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных на территории Городского округа Подольск, в общем объеме потребления;

- привлечь дополнительные квалифицированные трудовые ресурсы в сельхозотрасль;

- увеличить число проведенных профилактических вакцинаций животных против заразных, в том числе особо опасных болезней;

- сократить площадь заражения земель сельхозназначения борщевиком Сосновского.

Для решения поставленных в рамках муниципальной программы задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Городского округа Подольск.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

В состав муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства**»** входят следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Цель Подпрограммы – повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности в Городском округе Подольск на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство округа.

**Подпрограмма 2** – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Цель Подпрограммы – повышение эффективного использования природных ресурсов на территории Городского округа Подольск, предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.

**Подпрограмма 3** – «Комплексное развитие сельских территорий».

Цель Подпрограммы – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечение и закрепление в сельской местности специалистов путем предоставления жилья и улучшения жилищных условий по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программе Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», в том числе путём продажи участникам данной программы свободных жилых помещений из муниципального жилищного фонда Городского округа Подольск.

**Подпрограмма 4** – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

Цель Подпрограммы – защита населения Городского округа Подольск от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

**Подпрограмма 7** – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Цель Подпрограммы – увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)**

**Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»:** направлена на развитие сельскохозяйственного производства и повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Городского округа Подольск.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 11 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализация мероприятия по развитию приоритетных отраслей АПК.

**Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:** направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и предотвращение заражения земель сельхозназначения борщевиком Сосновского путем проведения мероприятий по химической и механической обработке мест его локации.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий:

- предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения;

- проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского*.*

**Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»:** направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», в том числе путём продажи участникам данной программы свободных жилых помещений из муниципального жилищного фонда Городского округа Подольск.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется проведение мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**: направлена на защиту населения Городского округа Подольск от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется проведение мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев.

На территории Городского округа отсутствуют сибиреязвенные скотомогильники.

**Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»:** направлена на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия Т2 «Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализация мероприятий по экспорту продукции агропромышленного комплекса.

**5. Показатели реализации муниципальной программы Городского округа Подольск**

**«Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации  подпрограммы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | |
| 1. | **Подпрограмма 1** – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный (показатель программы) | | % | 104,6 | | 104,8 | | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,5 | | Основное мероприятие 11.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |
| 1.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Приоритетный (обращение Губернатора) | | тыс. тонн | 5,78 | | 5,0 | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | | Основное мероприятие 11.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |
| 1.3 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Приоритетный (обращение Губернатора) | | млн. рублей | 700,0 | | 4 000,0 | | 2 000,0 | | 2 500,0 | 710,0 | | 720,0 | | Основное мероприятие 11.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |
| 1.4 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Приоритетный (обращение Губернатора) | | скотомест | 50 | | 80 | | 50 | | 0 | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 11.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |
| 2. | **Подпрограмма 2** – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | | Приоритетный(обращение Губернатора) | тыс. га | 0,08 | 0,08 | | 0,021 | | 0 | | | 0 | 0 | | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. | | |
| 2.2 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | | Приоритетный (обращение Губернатора) | га | 5 | 7 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. | | |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | | Приоритетный (Рейтинг-45) | га | 4,1 | 3,85 | | 15,03 | | 34,22 | | | 35,0 | 35,0 | | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. | | |
| 3. | **Подпрограмма 3 -** «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | | Соглашение с ФОИВ | кв. метр | 42 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Основное мероприятие 01. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
| 4. | **Подпрограмма 4** – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных собак без владельцев | | Приоритетный | ед. | 2 958 | 1 233 | | 1 979 | | 1 560 | | | 1 560 | | 1 560 | | | Основное мероприятие 01. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней |
| 5. | **Подпрограмма 7** – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем экспорта продукции АПК | | Приоритетный(Указ Президента №204) | тыс. долл. США | 10 427 | 11 397 | | 12 824 | | 21 209,02 | | | 13 100 | | 13 100 | | | Основное мероприятие Т2.  Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» |

**6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**Городского округа Подольск «Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения, порядок расчета значения показателя | Значение базовых показателей | Источники данных, используемых для определения значения показателя | Периодичность сбора информации о достижении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 104,6 | Данные государственной статистической отчетности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» (предварительные данные) | Один раз в год |
| 1.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 5,78 | Данные государственной статистической отчетности: [форма № П-1 (СХ)](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  [форма № 3-фермер](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»;  [форма № 2](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Ежеквартально |
| 1.3 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, производство напитков | I = I1+I2+I3, где:  I – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;  I1 – инвестиции по видам экономической деятельности Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, млн. руб.;  I2 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, млн. руб.;  I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство напитков.  Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных муниципальных образований, а также на основании данных статистической отчетности. | 700,0 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | Ежеквартально |
| 1.4 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Значение показателя определяется как сумма введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году, скотомест | 50 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК, осуществляющих проекты по строительству, модернизации и/или реконструкции молочных ферм | Ежеквартально |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | |
| 2.1 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям | Значение показателя определяется как сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям в отчетном году, га | 5 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной геоинформационной системе (РГИС) | Ежеквартально |
| 2.2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, тыс. га | 0,08 | ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии и распределении земель»;  ф. № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и распределении земель»;  форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» | Ежеквартально |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского, га | 4,1 | Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.  Данные подрядных организаций, заключившие муниципальные контракты, МБУ  В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»  Региональная географическая информационная система (РГИС) | Ежеквартально  (II, III, IV кварталы) |
| 3. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | Значение показателя определяется как сумма площадей введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, квадратный метр | 42 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных собак без владельцев | Количество отловленных собак без владельцев, единиц | 2 958 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 5. Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | | | | |
| 5.1. | Объем экспорта продукции АПК | Значение показателя определяется как сумма объемов экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых животных и растений, отходов продукции животноводства), тыс. долл. США | 10 427 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | Один раз в год |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы)**

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель Главы Администрации Шляхтин И.Е.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы – Администрации Городского округа Подольск и муниципальных заказчиков (разработчиков) подпрограмм – Управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск (подпрограммы 1, 2, 3 и 7) и Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск (подпрограмма 4);

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;

- утверждение «Дорожных карт».

3. Муниципальный заказчик программы- Администрация Городского округа Подольск- организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с исполнителями по мероприятиям подпрограмм:

- разрабатывает муниципальную программу либо формирует разработчику задание по разработке муниципальной программы;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

- согласовывает «Дорожные карты»;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной программы оперативные и годовые отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы;

- согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений;

- обеспечивает соответствие содержания муниципальной программы, размещенной в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области, ГАСУ МО муниципальной программе и изменениям в нее, утвержденной на бумажном носителе;

- обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

5. Муниципальный заказчик (разработчик) подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово-экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику программы отчет о реализации подпрограммы;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения;

- обеспечивает выполнение муниципальной подпрограмм, а также эффективность и результативность ее реализации.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к постановлению Администрации Городского округа Подольск от 29.03.2021 № 328-П «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ Городского округа Подольск», которая содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям реализации муниципальной программы.

По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно [приложению №](#Par741) 2 к постановлению Администрации Городского округа Подольск от 29.03.2021 № 328-П «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ Городского округа Подольск».

**9. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

**подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

Подпрограмма направлена на развитие сельскохозяйственного производства и повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Городского округа.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 11 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализация мероприятия по развитию приоритетных отраслей АПК.

Агропромышленный комплекс Городского округа Подольск представлен предприятиями отраслей экономики по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации, а также предприятиями, занимающимися научными разработками и исследованиями, способствующими развитию отрасли производства продукции сельского хозяйства.

Развитие аграрной отрасли уступает росту пищевой и перерабатывающей промышленности, которая все более зависит от импортного сырья, объем поставок которого растет быстрее, чем внутреннее производство. Особенно высока доля импорта на рынках мяса и молока. Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства и прежде всего низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков;

- дефицит квалифицированных кадров, как менеджеров, так и работников массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе и неблагоприятными условиями труда.

Основными задачами развития сельского хозяйства на 2020-2024 годы являются:

- обеспечение населения Городского округа Подольск сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий;

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства, производимой в Городском округе Подольск, на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в АПК.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям.

Для достижения поставленных Подпрограммой целей требуется активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной привлекательности осуществляются мероприятия по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Меры государственной поддержки направлены на увеличение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных. Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут достигнуты за счет использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. Положительное влияние на увеличение объемов производства продукции животноводства окажет рост инвестиций в данную отрасль. В результате повысится занятость населения, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней. Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования племенными животными необходимо укреплять существующую племенную базу.

**9.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства**

**и перерабатывающей промышленности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие11.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 11.01*  Развитие приоритетных отраслей АПК | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**10. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 | 2 101,39 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 | 2 101,39 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

**подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

Подпрограмма направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и предотвращение заражения земель сельхозназначения борщевиком Сосновского путем проведения мероприятий по химической и механической обработке мест его локации.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного мероприятия 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». В рамках данного основного мероприятия подпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий:

- предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий (мероприятие 01.01);

- проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского (мероприятие 01.02)*.*

*Характеристика мероприятия 01.01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий»*

Одним из важнейших факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства на территории Городского округа Подольск, является отсутствие свободных земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности. Мероприятия по выявлению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и вовлечению их в оборот будут способствовать в первую очередь привлечению дополнительных инвестиций в отрасль, то есть развитию действующих или созданию новых сельхозпредприятий. Что, в свою очередь, положительно отразится на занятости и показателях производственной деятельности в целом по отрасли сельского хозяйства Городского округа Подольск.

Выполнение мероприятия планируется посредством проведения внеплановых проверок по муниципальному земельному контролю Комитетом имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск.

*Характеристика мероприятия 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского»*

В результате обследования территории Городского округа Подольск, по предварительным данным величина площадей земельных участков, заражённых борщевиком Сосновского, составляет более 15 гектаров. Это серьёзная проблема, так как распространение борщевика на территории снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде, а также повышает травмоопасность среди граждан.

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Учитывая биологическую особенность жизнеспособности растения, стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна быть направлена в первую очередь на недопущение образования им семян. Однако несмотря на то, что механические методы борьбы с борщевиком Сосновского достаточно эффективны, они требуют соблюдения мер безопасности (при выполнении работ по скашиванию на руках должны быть надеты плотные рукавицы, также не должны быть открытыми и другие части тела). Скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распространения, но, как правило, не приводит к гибели растений. Для уничтожения борщевика на небольших по площади земельных участках следует проводить его выкапывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития.

Помимо механического метода борьбы с борщевиком Сосновского, существуют также химический: вытравливание гербицидами. При массовом применении гербицидов для уничтожения борщевика следует принимать меры предосторожности для предотвращения попадания рабочего раствора на соседние с засоренными участками растительные сообщества. С особой осторожностью применяются гербициды на территории населенных пунктов.

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевика Сосновского распространены на заброшенных землях, обочинах дорог. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. В результате обследования территорий сельских поселений выявлено и обработано на территории Городского округа Подольск в 2021 году 15,03 га заросших борщевиком земель.

Подпрограмма направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и предотвращение заражения земель сельхозназначения борщевиком Сосновского путем проведения мероприятий по химической и механической обработке мест его локации.

**10.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *Основное мероприятие 01.* Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2020 – 2024 годы | Итого | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01.*  Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | За период 2020 – 2024 гг. будет вовлечено в оборот 0,36 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.02*  Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2020 – 2024 годы | Итого | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | Сокращение площади локации борщевика Сосновского |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Итого | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 101,39 | 1 076,0 | 153,94 | 445,45 | 213,0 | 213,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**11. Паспорт подпрограммы 3 «Комплексное развитие cельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

**подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий»**

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Подпрограмма направлена на привлечение и закрепление в сельской местности специалистов путем предоставления жилья и улучшения жилищных условий по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программе Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», в том числе путём продажи участникам данной программы свободных жилых помещений из муниципального жилищного фонда Городского округа Подольск.

Реализация основного мероприятия 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» позволит повысить уровень занятости населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный отток сельского населения.

**11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *Основное мероприятие 01.* Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.02*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | Привлечение дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов в сельхозотрасль |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | ИТОГО по подпрограмме |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**12. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,0 | 20 172,0 | 20 172,0 | 103 755,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,0 | 20 172,0 | 20 172,0 | 103 755,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий **подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

Подпрограмма направлена на защиту населения Городского округа Подольск от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

В рамках мероприятия 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» предусмотрено решение главной задачи – гуманное отношение и регулирование численности животных без владельцев (собак), которые должны быть защищены от жестокого обращения.

Организована работа по защите населения от неблагоприятного воздействия таких животных в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 16.05.2017 № 347/16 «О мерах по реализации Закона Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области обращения с животными без владельцев». Данным Постановлением предусмотрено, что органы местного самоуправления осуществляют (организовывают) отлов животных без владельцев (собак), оказывают им ветеринарные услуги, в т.ч. идентификацию (чипирование/биркование) и их содержание. По истечении предусмотренного данным постановлением срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания (в место отлова). Собаки, проявившие агрессию за время пребывания в пункте передержки, обратно не возвращаются, переводятся в питомник с целью их дальнейшей адаптации.

Финансирование указанного мероприятия осуществляется из бюджета Московской области.

Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2020 № 580/28 утвержден норматив расходов на отлов, содержание и ветеринарные услуги и коэффициенты для расчета объема субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам городских округов Московской области на реализацию органами местного самоуправления Московской области государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев на территории Московской области на 2021 год.

Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:

- отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;

- ответственность человека за судьбу животного;

- воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;

- научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Сибиреязвенные скотомогильники на территории Городского округа Подольск отсутствуют.

**12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического**

**и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | *Основное мероприятие 01.* Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 2020 – 2024 годы | Итого | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 | Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск | | Сокращение численности собак без владельцев |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01*  Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев. | 2020 – 2024 годы | Итого | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 | Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск | | Сокращение численности собак без владельцев |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Итого | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103 755,0 | 26 524,0 | 22 425,0 | 14 462,00 | 20 172,0 | 20 172,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13. Паспорт подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий **подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

Реализация основного мероприятия Т2 «Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» направлена на повышение валового производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспортно-ориентированных производств, а также позволит создать благоприятные инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта продукции переработки Городского округа Подольск в общем валовом объеме экспорта Московской области.

Плановое значение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, выпускаемой на территории Городского округа Подольск, к 2024 году должно составить 63,22 млн. долл. США.

**13.2. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Экспорт продукции**

**агропромышленного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *Основное мероприятие Т2.*  Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2020–2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | Увеличение объемов экспорта сельхозтоваропроизводителями согласно установленным значениям показателей. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *Мероприятие Т2.01.*  Экспорт продукции агропромышленного комплекса | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | Увеличение объемов экспорта сельхозтоваропроизводителями согласно установленным значениям показателей |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |