Приложение № 2

к постановлению Главы

Городского округа Подольск

от 30.09.2016 № 1991-П

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью**

**через систему учреждений сферы молодежной политики»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетныхсредств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | Итого |
| «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики» | Комитет по делам молодежи Администрации  Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 260 638,0 | 255 729,0 | 258 078,0 | 774 445,0 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 7 728,0 | - | - | 7 728,0 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 250 568,0 | 255 729,0 | 258 078,0 | 764 375,0 |
| Внебюджетные  источники | 2 342,0 | - | - | 2 342,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016г. | 2017г. | 2018г. | |
| Доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом | | | %  от общего числа специалистов сферы работы с молодежью | 40% | 50% | 60% | |
| Доля административно- управленческого персонала в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью | | | % | 20% | 20% | 20% | |
| Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в подведомственных учреждениях | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 13% | 14% | 15% | |
| Уровень соответствия учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | | | % | 121,9% | 123% | 124% | |
| Доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта | | | % | 55% | 53% | 50% | |
| Достижение в 2016 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений по работе с молодежью за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год в Городском округе Подольск в размере 1,2 | | | % | 120% | - | - | |
|  | | |  |  |  |  | |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками**

**и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | | 2017г. | 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 140 558,0 | 774 445,0 | 260 638,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
| Средства бюджета Московской области | - | 7 728,0 | 7 728,0 | | - | - | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 140 558,0 | 764 375,0 | 250 568,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники | - | 2 342,0 | 2 342,0 | | - | - | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1. | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы молодежной политики | 2016-2018 | Итого | 140 558,0 | 774 445,0 | 260 638,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, уплата налогов в полном объеме |
| Средства бюджета Московской области | - | 7 728,0 | 7 728,0 | | - | - | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 140 558,0 | 764 375,0 | 250 568,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники | - | 2 342,0 | 2 342,0 | | - | - | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 135 935,0 | 698 533,0 | 233 416,0 | | 231 399,0 | 233 718,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, уплата налогов в полном объеме |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 135 935,0 | 698 533,0 | 233 416,0 | | 231 399,0 | 233 718,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Муниципальная субсидия на выполнение муниципальных заданий МУ «ДЮОЦ «Мечта» и МУ «ДЮОЦ «Родина» | 2016-2018 | Итого | 1 100,0 | 9 090,0 | 3 000,0 | 3 030,0 | | | 3 060,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение проживанием и питанием участников  не менее 60 мероприятий |
| Средствабюджета  Городского округа Подольск | 1 100,0 | 9 090,0 | 3 000,0 | 3 030,0 | | | 3 060,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Муниципальная субсидия на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 415,0 | 1 950,0 | 950,0 | 500,0 | | | 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 100 мероприятий |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 415,0 | 1 950,0 | 950,0 | 500,0 | | | 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 3 108,0, | 53 280,0 | 11 680,0 | 20 800,0 | | | 20 800,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средствабюджета  Городского округа Подольск | 3 108,0, | 53 280,0 | 11 680,0 | 20 800,0 | | | 20 800,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
|  | - в т.ч. модернизация котельной в МУ «ДЮОЦ «Мечта» | 2016-2018 | Средствабюджета  Городского округа Подольск | 0,0 | 23 039,0 | 3 039,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Укрепление материально- технической базы учреждения |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | - | 11 592,0 | 11 592,0 | - | | | - | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение  достижения в 2016 году роста среднемесячной заработной платы работников учреждений по работе с молодежью на 20 % |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | - | 1 522,0 | 1 522,0 | - | | | - | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета Московской области | - | 7 728,0 | 7 728,0 | - | | | - | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные источники | - | 2 342,0 | 2 342,0 | - | | | - | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |