|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Главы Городского  округа Подольск  от 11.01.2016 № 10-п |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК «Молодежь Подольска»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | | Первый заместитель Главы Администрации – Чуб В.В. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | | - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Подмосковья;  - повышение эффективности работы с молодежью;  - выявление, поддержка и продвижение одаренной, талантливой молодежи Городского округа Подольск;  - организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Городского округа Подольск;  - комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Городском округе Подольск и создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, защита их прав и законных интересов. | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | | - «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив»;  - «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики»;  - «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»;  - «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;  - «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ВСЕГО | 2016г. | | | 2017г. | | 2018г. | |
| Средства федерального бюджета | | - | - | | | - | | - | |
| Средства бюджета Московской области | | - | - | | | - | | - | |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | | 1 019 162,0 | 338 950,0 | | | 338 934,0 | | 341 278,0 | |
| Внебюджетные источники | | - | - | | | - | | - | |
| Другие источники | | - | - | | | - | | - | |
| Всего, в т.ч. по годам: | | 1 019 162,0 | 338 950,0 | | | 338 934,0 | | 341 278,0 | |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Целевые  показатели | | | | Единица  измерения | | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Подпрограмма 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив» | | | | | | | | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | | | | % от числа жителей  в возрасте  от 14 до 30 лет | | 18,5% | 19,1% | 20,0% |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | | 8,7% | 9,4% | 10,0% |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | | 14,9% | 15,7% | 16,5% |
| Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | | 1,5% | 2% | 2,5% |
| Подпрограмма 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений  сферы молодежной политики» | | | | | | | | |
| Доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом | | | | %  от общего числа специалистов сферы работы с молодежью | | 40% | 50% | 60% |
| Доля административно- управленческого персонала в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью | | | | % | | 20% | 20% | 20% |
| Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в подведомственных учреждениях | | | | %  от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | | 13% | 14% | 15% |
| Доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта | | | | % | | 55% | 53% | 50% |
| Подпрограмма 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи» | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Сохранение и развитие сети и моделей организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | | | | ед. | | 3 | 3 | 3 |
|  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск | | | | % | | 55,5 | 55,6 | 55,7 |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | | | | % | | 58 | 58,5 | 60 |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | | | |
|  | Уменьшение количества  преступлений, совершаемых  несовершеннолетними на территории Городского округа Подольск | | | %  к базовому году (2012) | | | -1 % | -2% | -3% |
|  | Уменьшение количества  правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними  на территории Городского округа Подольск | | | %  к базовому году (2012) | | | -1,5% | -2% | -3 % |
|  | Уменьшение количества социально-неблагополучных семей на территории Городского округа Подольск | | | шт.  к базовому году (2012) | | | 569 | 560 | 550 |
|  | Увеличение доли несовершеннолетних, занятых организованными формами досуга (состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.о. Подольск) | | | %  к базовому году (2012) | | | 61% | 62% | 63,5% |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | |
|  | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | | | % | | | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | | | % | | | 100 | 100 | 100 |
|  |

1. **Характеристика реализации муниципальной Программы**

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Молодежь Подольска» ориентирована на решение основных проблем молодых граждан Подольска.

Программа реализуется в рамках Закона Московской области от 01 декабря 2003 года № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», Закона Московской области от 13 июля 2015 года №114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании в Московской области», Федерального закона от 28 июня 1995 года №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Закона Московской области от30 декабря 2005 года №  273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» и разработана на основе нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей Городского округа Подольск.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

Работа с молодежью в Городском округе Подольск Московской области осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, численность которых с учетом объединения муниципальных образований составляет 64 123 человека.

Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с молодежью в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития Московской области.

Организация работы с молодыми гражданами является составной частью стратегического развития страны в сфере социально-экономического и культурного развития и представляет собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для осознанного выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.

Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, который имеет потенциальный вес в развитии Московской области, что, в свою очередь, обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодежи в развитии общества.

Ключевыми направлениями Программы являются: поддержка молодежных инициатив, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика употребления алкогольных напитков, табакокурения, наркомании и токсикомании.

Важным направлением работы с молодежью представляется организация работы по вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную трудовую деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного) временного трудоустройства в свободное от учебы время. Организация трудовой занятости подростков группы риска в свободное от учебы время является профилактическим и воспитательным средством борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью, криминализацией молодежной среды.

Программа обозначает приоритетные направления деятельности Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, который работает над решением проблем молодежи: определяет ориентиры для тех, кто занимается обеспечением духовно-нравственного, культурного и физического развития молодежи, формированием морально-правовой культуры; занимается профилактикой негативных явлений в молодежной среде, поддержкой развития молодежного добровольчества и предпринимательства.

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшее время выдвигают требования выработки нового подхода к организации работы с молодежью и решения проблем молодежи программно-целевым методом.

При реализации всех разделов Программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи;

- увеличение количества услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, противоправных проявлений в молодежной среде;

- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;

- увеличение количества услуг по обеспечению молодых граждан информацией о работе с молодежью в Городском округе Подольск и Московской области, в том числе по средствам информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- создание условий для сохранения и развития инфраструктуры учреждений сферы молодежной политики Городского округа Подольск;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью в Городском округе Подольск;

- создание и развитие условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Городского округа Подольск;

- снижение социальной напряженности в молодежной среде;

- повышение качества и эффективности работы с несовершеннолетними по организации их занятости и досуга.

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

1. **Цель и задачи муниципальной программы «Молодежь Подольска»**

Основными целями Программы являются:

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь современного Подмосковья;

- повышение эффективности работы с молодежью;

- выявление, поддержка и продвижение одаренной, талантливой молодежи Городского округа Подольск;

- организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Городского округа Подольск;

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Городском округе Подольск, создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, защита их прав и законных интересов.

Задачи Программы:

- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержка социально-значимых молодежных инициатив, укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение молодежи, поддержка талантливой молодежи Городского округа Подольск;

- вовлечение молодых граждан Городского округа Подольск в работу молодежных общественных организаций и объединений, добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- обеспечение и организация деятельности учреждений по работе с молодежью с учетом динамики социального заказа и разнообразия категорий воспитанников;

- организация мероприятий в учреждениях по работе с молодежью с целью выявления и распространения творческих достижений талантливых молодых граждан, обеспечения занятости и отдыха молодежи, формирования здорового образа жизни, поддержки молодой семьи, молодежных и детских общественных объединений, содействия духовного и физического развития детей и молодежи, развития и сохранения кадрового потенциала сферы молодежной политики Городского округа Подольск;

- укрепление института молодой семьи;

- создание системы научно-методического сопровождения работы с молодежью;

- популяризация молодежной политики в СМИ;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск;

- сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков города;

- создание и развитие условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Городского округа Подольск в каникулярное время;

-повышение эффективности работы городской системы профилактики правонарушений, преступлений и защиты прав несовершеннолетних;

-обеспечение профилактики семейного неблагополучия на ранних стадиях выявления, индивидуализированной адекватной помощи семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе; предотвращение жестокого обращения с детьми;

- формирование эффективной системы здорового образа жизни у несовершеннолетних и молодежи;

- организация осуществления функций и полномочий Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, повышение эффективности использования средств из бюджета Городского округа Подольск.

Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам государственной молодежной политики в Московской области в соответствии с Законом Московской области от 01 декабря 2003 года №155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Законом Московской области от 30 декабря 2005 года №  273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области».

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются в течение 2016-2018 годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложениях к Подпрограммам «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив», «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики», «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи», «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» и «Обеспечивающая подпрограмма».

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи города в сфере развития работы с молодежью отмечается ряд существенных проблем.

Низкая вовлеченность молодежи Городского округа Подольск в деятельность общественных организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение, неравномерная обеспеченность микрорайонов города учреждениями по работе с молодежью по месту жительства (отсутствуют учреждения в микрорайонах «Подольские просторы», «Зеленовский», «Высотный» и «Ивановский»).

Отсутствие решения о развитии сферы молодежной политики программно-целевыми методами с использованием муниципальной программы приведет к следующим негативным последствиям:

- отсутствие четких и однозначно интерпретируемых направлений и показателей развития сферы молодежной политики в городе;

- снижение эффективности использования средств бюджета Городского округа Подольск при организации и проведении мероприятий по работе с молодежью;

- отсутствие гарантированного финансирования для обеспечения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью.

Невозможность реализации мероприятий по работе с молодежью программно-целевым методом посредством Программы приведет к снижению общесоциального уровня, дезорганизации досуга молодёжи, неудовлетворенности работой по повышению её образовательного, культурного и профессионального уровня, низкая реализация молодежных инициатив.

Возрастет влияние идеологических и социально-психологических процессов, дезориентирующих значительную часть молодёжи мнимыми социальными ценностями.

В связи с этим возникнут многообразные формы криминального риска, формирование криминальной мотивации, что в свою очередь даст толчок к развитию негативных тенденций преступности в молодежной среде.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы молодежной политики, станет реализация на территории Городского округа Подольск Московской области муниципальной программы «Молодежь Подольска».

Муниципальная Программа включает в себя 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых позволит обеспечить выполнение поставленных целей и решение задач.

Подпрограмма 1: «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив».

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие системы работы с молодежью в Городском округе Подольск и содержит описание конкретных мероприятий, повышающих эффективность проводимой городской молодежной политики в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, выявления и поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в деятельность общественных и добровольческих организаций и объединений.

Подпрограмма 2: «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики».

Данная подпрограмма направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан на территории Городского округа Подольск, содействие укреплению института молодой семьи, обеспечение эффективной социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, совершенствование деятельности по формированию культуры здорового образа жизни, развитие полноценного досуга молодежи, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, содействие повышению качества услуг в области молодежной политики, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью, создание условий для сохранения инфраструктуры учреждений сферы молодежной политики.

Подпрограмма 3: «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи».

Стратегия подпрограммы заключается в формировании целостной системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный, безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья, предупреждению безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, организованную занятость в каникулярный период, а также сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков города.

Подпрограмма 4: «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»

Данная подпрограмма направлена для комплексного решения проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Городском округе Подольск и создания условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, защита их прав и законных интересов.

Подпрограмма 5: «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, Муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива»

Городского округа Подольск.

**3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬСКА»**

**Подпрограмма 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,**

**поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку социально-значимых молодежных инициатив и талантливой молодежи Городского округа Подольск | 12 120,0 | 0,0 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | % от числа жителей  в возрасте  от 14 до 30 лет | 17,4% | 18,5% | 19,1% | 20,0% |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 8,1% | 8,7% | 9,4% | 10,0% |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 14,2% | 14,9% | 15,7% | 16,5% |
| Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 0 | 1,5% | 2% | 2,5% |

**Подпрограмма 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью**

**через систему учреждений сферы молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью | 767 210,0 | 0,0 | Доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом | %  от общего числа специалистов сферы работы с молодежью | 0 | 40% | 50% | 60% |
| Доля административно- управленческого персонала в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью | % | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи,  в подведомственных учреждениях | %  от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 12,5% | 13% | 14% | 15% |
| Доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта | % | 60% | 55% | 53% | 50% |
|  |  |  |  |

**Подпрограмма 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Сохранение и развитие инфраструктуры, организация деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | 18 700,0 | 0,0 | Сохранение и развитие сети и моделей организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | ед. | 2 загородных о/л. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2  Создание условий для увеличения количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнение муниципальной услуги по осуществлению отдыха и оздоровления детей | 139 113,0 | 0,0\* | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте  от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск | % | 55 | 55,5 | 55,6 | 55,7 |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 58 | 58 | 58,5 | 60 |

\* - объем финансирования будет определен после подписания Соглашения между Министерством социального развития Московской области и Городским округом Подольск Московской области «О предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время».

**Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений, преступлений и защиты прав несовершеннолетних | 0,00 | 0,00 | Уменьшение количества  преступлений, совершаемых  несовершеннолетними на территории Городского округа Подольск | %  к базовому году  (2012) | 0 | -1 % | -2% | -3% |
| Уменьшение количества  правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними на территории Городского округа Подольск | %  к базовому году  (2012) | 0 | -1,5% | -2% | -3 % |
| 2. | Задача 2  Обеспечение профилактики семейного неблагополучия для индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе | 0,00 | 0,00 | Уменьшение количества социально  неблагополучных семей на территории Городского округа Подольск | шт.  к базовому году  (2012) | 589 | 569 | 560 | 550 |
| 3. | Задача 3  Формирование эффективной системы здорового образа жизни у несовершеннолетних | 0,00 | 0,00 | Увеличение доли несовершеннолетних, занятых организованными формами досуга (состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.о. Подольск) | %  к базовому году  (2012) | 60 % | 61% | 62% | 63,5% |

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие  источники | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  Создание условий для эффективного функционирования Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск и МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск | 82 077,0 | 0,0 | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом  по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Подольска»**

**Подпрограмма 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,**

**поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателей |  |  |  | | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | |  | | --- | | Статистические источники | | |  | | --- | | Периодичность представления | |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | Ндд  ДОД= (\_\_\_\_\_\_\_\_) \* 100, где  Ночм  ДОД - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности;  H дд – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности в Городском округе Подольск;  H очм – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Городском округе Подольск | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 8,1% | |  |  | | --- | --- | | «Информационная карта Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск» |  | | ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Нмгпв  ГПВМ= (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \* 100, где  Ночм  ГПВМ - доля молодых граждан, принимающая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;  H мгпв – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в Городском округе Подольск,  H очм – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Городском округе Подольск | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 17,4% | «Информационная карта Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск» | ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | Нптмисзи  ПТМиСЗИ = (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \* 100, где  Ночм  ПТМиСЗИ - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально- значимых инициатив;  H птмисзи - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет принимающих участие в мероприятиях направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив в Городском округе Подольск,  H очм – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Городском округе Подольск. | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 14,2% | «Информационная карта Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск» | ежегодно |
| Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | K= , где  K – доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях;  Hik – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях в Городском округе Подольск;  Hiмо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Городском округе Подольск; | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 0 | «Информационная карта Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск» | ежегодно |

**Подпрограмма 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью**

**через систему учреждений сферы молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Определение | Единицы измерения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| Доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом | Y= Hвкс / Hспец х 100 , где:  Y – доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом;  Hвкс – число специалистов работающих в сфере молодежной политики принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом;  Hспец – общее число специалистов сферы работы с молодежью | %  от общей численности  специалистов сферы работы  с молодежью | 0 | статистический отчет | ежегодно |
| Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в подведомственных учреждениях | Нтм  ДМ = \_\_\_\_\_\_ х 100 , где  Ночм  ДМ - доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в подведомственных учреждениях;  Нтм – численность молодежи, участвующей в программах поддержки талантливой молодежи,  Ночм - общая численность молодежи Городского округа Подольск | % от числа жителей  в возрасте  от 7 до 30 лет | 12,5% | статистический отчет | ежегодно |
| Доля административно- управленческого персонала в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью | Чауп  Дауп = \_\_\_\_\_\_ х 100 , где  Чобщ  Дауп – доля административно-управленческого персонал в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск;  Чауп – численность административно-управленческого персонала муниципального учреждения по работе с молодежью Городского округа Подольск;  Чобщ - общая численность сотрудников муниципального учреждения по работе с молодежью Городского округа Подольск. | % | 20% | статистический отчет | ежегодно |
| Доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта | Sмутр  Дмутр = \_\_\_\_\_\_ х 100 , где  Sому  Дмутр – доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта;  Sмутр – площадь основных помещений в муниципальных учреждениях по работе с молодежью, требующая ремонта;  Sому - общая площадь основных помещений в муниципальных учреждениях по работе с молодежью в Городском округе Подольск. | %  к базовому году | 60% | отчет | ежегодно |

**Подпрограмма 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Определение | Единицы измерения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | , где  Дп - доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;  Ндо - количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления  Ндв – общее количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Городского округа Подольск | %  от общего количества детей в возрасте  от 7 до 15 лет | 55% | статистический отчет | ежегодно |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск | , где  Дтжс - доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации,  Нотжс – количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации,  Нтжс - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск | %  от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 58% | статистический отчет | ежегодно |
| Сохранение и развитие сети и моделей организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Определяется количеством действующих загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности Городского округа Подольск | ед. | 2 загородных о/л | статистический отчет | ежегодно |

**Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Порядок расчета показателей | Единица измерений | Значение  базовых  показателей | Источник информации | Периодичность представления |
| Уменьшение количества  преступлений, совершаемых  несовершеннолетними на территории Городского округа Подольск  (отрицательный прирост) | С  P = ----------- x 100% - 100% , где  В  P - показатель снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;  B - количество зарегистрированных преступлений в 2012г.  C - количество зарегистрированных преступлений на отчетный период. | %  к базовому году  2012-(115) | 0 | Анализ состояния преступности в Московской области по данным информационного центра Главного управления МВД России по Московской области, представляемый Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской области | Один раз в полгода |
| Уменьшение количества  правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними на территории Городского округа Подольск  (отрицательный прирост) | С  P = ----------- x 100% - 100% , где  В  P - показатель снижения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;  B - количество зарегистрированных правонарушений в 2012 году.  C - количество зарегистрированных правонарушений на отчетный период. | %  к базовому году  2012-(92) | 0 | Анализ состояния преступности в Московской области по данным информационного центра Главного управления МВД России по Московской области, представляемый Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской области | Один раз в полгода |
| Уменьшение количества социально неблагополучных семей на территории Городского округа Подольск | Определяется количеством семей, состоящих в межведомственном банке данных, по сравнению с базовыми данными 2012 года | шт. относительно базового показателя | 589 | Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Городского округа Подольск, представляемый в Московскую областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав | Один раз в полгода |
| Увеличение доли несовершеннолетних, занятых организованными формами досуга (состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.о. Подольск) | , где  Дн - доля несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и досуга  Нно - количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и досуга, состоящих на учете в Комиссии  Нну – количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии | %  от общего числа лиц данной категории | 60% | Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Городского округа Подольск, представляемый в Московскую областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав | Один раз в полгода |

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | |  | | --- | | Статистические источники | | |  | | --- | | Периодичность представления | |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | Дмуар = Чмуар / Чму х 100, где  Дмуар - доля оказываемых муниципальных услуг , по которым утверждены административные регламенты;  Чмуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чму – число оказываемых муниципальных услуг. | % | 100% | Нормативные правовые акты Администрации Городского округа Подольск, регламентирующие порядок оказания муниципальных услуг | ежегодно |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где  Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чпз – общее число проведенных процедур закупок. | % | 100% | Внутренняя документация Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель Главы Администрации В.В. Чуб.

Координатор Программы организует работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Городского округа Подольск об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Городского округа Подольск;

- организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению Программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов Программы;

- утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик Программы – Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск:

- разрабатывает Программу (подпрограммы);

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограмм) и готовит обоснование финансовых ресурсов;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм);

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы (подпрограмм);

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- готовит с использованием подсистемы ГАСУ МО и представляет координатору Программы и в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» отчет о реализации Программы;

- размещает на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а так же эффективность и результативность ее реализации;

- представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику Программы в установленные сроки;

- осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации Программы источников;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами».

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком Программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий Программы.**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

1. оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых показателей;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

2. оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2. таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 №1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск».

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1** «**Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,**

**поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку социально-значимых молодежных инициатив и талантливой молодежи Городского округа Подольск | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | Итого |
| Подпрограмма «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив» | Комитет по делам молодежи Администрации  Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | 12 120,0 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
| Средства бюджета  города Подольска | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | 12 120,0 |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016г. | 2017г. | 2018г. | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 18,5% | 19,1% | 20,0% | |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 8,7% | 9,4% | 10,0% | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 14,9% | 15,7% | 16,5% | |
| Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 1,5% | 2% | 2,5% | |

Подпрограмма 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив» направлена на укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовой и социальной адаптации молодежи Городского округа Подольск.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: содействие активизации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Городского округа Подольск, вовлечение в социальную практику и информирование о перспективах, потенциальных возможностях развития и самореализации в городе и регионе, развитие социальной созидательной активности молодых граждан, создание условий для инновационной деятельности, социально-экономической активности молодежи, содействие организационному развитию молодежных общественных объединений, поддержка молодёжных общественных инициатив, создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала молодежи, содействие в продвижении молодых талантов, создание условий для формирования культуры здорового образа жизни молодого поколения, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, развитие лидерских качеств, определение приоритетов в организации работы с молодежью на последующие периоды.

В Городском округе Подольск проживает более 64,0 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет. В рамках реализации молодежной политики в Городском округе Подольск одной из основных задач является организация и проведение мероприятий для молодежи. Планируется уделить внимание решению следующих вопросов:

- повышение числа молодых жителей Подольска, принимающих участие в реализации программ, проектов и мероприятий в сфере молодежной политики.

- расширение перечня мероприятий, направленных на выявление и продвижение талантливой молодежи, а так же увеличение числа молодых граждан, принимающих в них участие. Крупными городскими мероприятиями являются: городские фестивали «Молодежная Весна», «Содружество народов мира», «Виват, молодежь!», «Лето», праздники «Международный День молодежи», «Татьянин День», «День молодежи», городской фестиваль молодежной Лиги КВН, Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», профильные лагеря и слеты молодежного актива, молодежные туристско-спортивные слеты, конкурс граффити «Сделаем город краше», Фестиваль профессионального мастерства «Лучший по профессии» и т.д., в которых принимают участие более 10,0 тысяч человек (около 16% от числа всей молодежи города);

- увеличение количества молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Традиционно для молодежи в Подольске проводятся следующие мероприятия: соревнования допризывной и призывной молодежи», городские праздники «День призывника», «День Российского Флага», «День России», «День православной молодежи», военно-спортивные игры «Защитник Отечества», вечера-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн и военных конфликтов, конкурсы знатоков военной истории, литературы России, мероприятия по поиску и увековечению памяти павших воинов в годы Великой Отечественной войны - «Вахта памяти»;

- вовлечение молодежи в деятельность общественных молодежных организаций и объединений. На территории Городского округа Подольск действуют более 25 молодежных общественных организаций и объединений. Основными направлениями работы молодежных организаций стали: профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитие неформальных молодежных досуговых направлений и субкультур, поддержка уличного спорта, музыкального и художественного молодежного творчества, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная деятельность, и т.д.;

- развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения в регионе. Традиционно в Подольске проводятся молодежные социальные благотворительные акции и мероприятия: молодежные экологические акции «Чистая река», «Чистый город», «Чистый лес», благотворительные акции «Спешите делать добро», «Свет в окне», «Подарок младшему другу», «Сказки на ночь», «Стань донором крови», мероприятия направленные на оказание социальной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями, ветеранам, одиноко проживающим пенсионерам, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д.;

- оказание содействия для активного участия молодежи города в областных мероприятиях: конкурсы, слеты, научно-практические конференции, фестивали и форумы (конкурс молодых семей «7+Я», форум «Я – гражданин Подмосковья», антинаркотический марафон, военно-спортивная игра «Защитник Отечества», слеты молодежного актива и т.д.).

Реализация подпрограммы 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив» позволит достичь повышения эффективности работы с молодежью на территории Городского округа Подольск, в том числе:

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан города в возрасте от 14 до 30 лет – до 10%;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, к общему числу молодых граждан Подольска в возрасте от 14 до 30 лет – до 20%;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан города в возрасте от 14 до 30 лет – до 16,5%;

- увеличение доли молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу жителей Подольска в возрасте от 14 до 30 лет – до 2,5%.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 1 «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,**

**поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Срок  исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку социально-значимых молодежных инициатив и талантливой молодежи Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 1 000,0 | 12 120,0 | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 335 мероприятий, с ежегодным охватом не менее 9,0 тыс. человек |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 1 000,0 | 12 120,0 | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
|  |
| 1.1 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи и поддержку талантливой молодежи | 2016-2018 | Итого | 1 000,0 | 12 120,0 | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 335 мероприятий, с ежегодным охватом не менее 9,0 тыс. человек |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 1 000,0 | 12 120,0 | 4 000,0 | 4 040,0 | 4 080,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Организация и проведение мероприятий направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку социально- значимых молодежных инициатив, профессиональное самоопределение молодежи, поддержку талантливой молодежи в соответствии с ежегодно утверждаемым планом мероприятий уполномоченного органа Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 1 000,0 | 10 605,0 | 3 500,0 | 3 535,0 | 3 570,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 335 мероприятий, с ежегодным охватом не менее 9,0 тыс. человек |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 1 000,0 | 10 605,0 | 3 500,0 | 3 535,0 | 3 570,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Организация выплат премии Главы Городского округа Подольск талантливой молодежи в сфере молодежной политики | 2016-2018 | Итого |  | 1 515,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  5 мероприятий,  с ежегодным охватом не менее 30 человек. |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск |  | 1 515,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью**

**через систему учреждений сферы молодежной политики»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | Итого |
| «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики» | Комитет по делам молодежи Администрации  Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 253 403,0 | 255 729,0 | 258 078,0 | 767 210,0 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 253 403,0 | 255 729,0 | 258 078,0 | 767 210,0 |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016г. | 2017г. | 2018г. | |
| Доля специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом | | | %  от общего числа специалистов сферы работы с молодежью | 40% | 50% | 60% | |
| Доля административно- управленческого персонала в штатной численности подведомственных муниципальных учреждений по работе с молодежью | | | % | 20% | 20% | 20% | |
| Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в подведомственных учреждениях | | | % от числа жителей  в возрасте от 14 до 30 лет | 13% | 14% | 15% | |
| Доля основных площадей муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск, требующих ремонта | | | % | 55% | 53% | 50% | |
|  | | |  |  |  |  | |

Основной задачей подпрограммы 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики» муниципальной программы «Молодежь Подольска» является увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью.

Все мероприятия подпрограммы 2 направлены на:

- обеспечение и организацию деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск с учетом динамики социального заказа и разнообразия категорий воспитанников;

- организацию мероприятий (фестивалей, концертов, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и т.д.) с целью выявления и распространения творческих достижений талантливых молодых граждан, обеспечения занятости и отдыха подростков и молодежи, формирования здорового образа жизни, поддержки молодой семьи и талантливой молодежи, молодежных и детских общественных объединений, содействия духовного и физического развития детей, подростков и молодежи, воспитания гражданственности и патриотизма, профилактики правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде,  развития и сохранения кадрового потенциала сферы молодежной политики Городского округа Подольск;

- укрепление материально-технической базы и развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск.

В Городском округе Подольск сформирована сеть учреждений по работе с молодыми гражданами, в которую входят 15 муниципальных учреждений по работе с молодежью (Дворец молодежи и Дворец творчества молодежи, молодежно-подростковый клуб «Подросток», молодежный центр «Ровесник», центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Факел», центр по работе с детьми, подростками и молодежью «Орбита», центр информации для молодежи «Энтузиаст», центр социально-психологической помощи молодежи «Юность», «Молодежный центр «Максимум», «Молодежный центр «Вектор» и «Молодежный клуб «Искра»), где открыто более 240 кружков, секций и любительских объединений. Действуют загородные муниципальные учреждения «Детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка» и «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта», МКОУ «Оздоровительный лагерь «Горки», МУ «Детско-юношеский оздоровительный центр «Родина».

Муниципальные учреждения по работе с молодежью в зависимости от профиля учреждения реализуют следующие направления работы:

- организация работы с молодежью по месту жительства (работа кружков, секций, клубов по интересам и любительских объединений);

- организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические и др.);

- информационное обеспечение молодежи, в т.ч. информирование населения о реализации молодежной политики на территории города;

- оказание содействия в вопросах занятости подростков и молодежи, содействие профессиональному самоопределению и адаптации;

- консультативная помощь (оказание юридической помощи молодежи, правовое просвещение, социально-психологическая помощь);

- поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений;

- организация профилактики негативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи;

**-** осуществление мероприятий, направленных на социализацию детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятий подпрограммы 2 предусматривается финансирование муниципальных учреждений с целью обеспечения педагогическим и прочим персоналом, материально-техническое обеспечение, предоставление воспитанникам зданий и иных помещений, отвечающих установленным строительным, санитарным правилам и нормам, обеспечение содержания и текущего ремонта предоставленных зданий и иных помещений в соответствии со стандартом качества, обеспечение помещения тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, услугами связи.

Учреждения по работе с молодежью осуществляют большую работу в микрорайонах города, проводя различные по масштабам и тематике мероприятия, соответствующие профилю учреждения (организация фестивалей, концертов, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и т.д.). Можно выделить следующие мероприятия, ставшие традиционными: «Силикатнинская лыжня», «Русский жим», «Папа, мама, я – спортивная семья» - Дворец творчества молодежи; правовая игра для старшеклассников «Колесо Фемиды», торжественный праздник «Я – гражданин России», праздники для семей из многодетных семей и детей-инвалидов – Дворец молодежи; соревнования по армейскому рукопашному бою, встречи молодежи с ветеранами локальных войн и военных конфликтов, участие и проведение «Вахты Памяти» – МУ ЦГПВМ «Факел»; концерты для ветеранов труда, спектакли для детей – МУ ЦРДПМ «Орбита», проведение городских чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?» - МУ МЦ «Ровесник», молодежная биржа труда – МУ ЦИМ «Энтузиаст», организация и проведение турниров городской Детской футбольной Лиги – МУ МПК «Подросток».

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в работу общественных молодежных организаций и объединений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в подведомственных учреждениях до 15% к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

- увеличение доли специалистов работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом – до 60% от общего числа специалистов сферы работы с молодежью города;

- снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде;

- вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержка молодежных инициатив;

- удовлетворение потребности молодежи в информации, необходимой для ее развития, самореализации и социальной защищенности;

- создание системы научно-методического сопровождения работы с детьми, подростками и молодежью;

- развитие и сохранение кадрового потенциала сферы молодежной политики Городского округа Подольск.

Одним из важных направлений подпрограммы 2 является создание условий для организации и проведения мероприятий, занятий и досуга детей, подростков и молодежи в муниципальных учреждениях по работе с молодежью Городского округа Подольск. Все муниципальные учреждения по работе с молодежью находятся в отдельно стоящих или пристроенных зданиях, помещения которых нуждаются в ремонтных работах. Необходимость капитального и текущего ремонта зданий и основных помещений вызвана длительностью срока их эксплуатации и большой загруженностью, а также новыми более жесткими требованиями к санитарно-эпидемиологическим и строительно-эксплуатационным нормам. Доля площадей муниципальных учреждений требующих ремонта в настоящее время составляет 60%, в результате реализации мероприятий подпрограммы доля площадей сократится до 50 %. Необходимость приобретения в учреждения современного оборудования и инвентаря вызвана окончанием срока его эксплуатации, изношенностью, развитием новых направлений деятельности. В связи с предоставлением в оперативное управление в 2015 году 5 новых нежилых помещений в микрорайонах «Кузнечики» и «Просторы» для открытия филиалов учреждений по работе с молодежью увеличена сумма расходов на проведение ремонтных работ и приобретение основных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит: улучшить состояние помещений муниципальных учреждений, провести благоустройство и оборудование прилегающих территорий, повысить выполнение требований антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, увеличит качество и уровень проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий для подростков и молодежи.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками**

**и молодежью через систему учреждений сферы молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | | 2017г. | 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества детей, молодежи занимающихся и посещающих мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 140 558,0 | 767 210,0 | 253 403,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |  |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 140 558,0 | 767 210,0 | 253 403,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  | - | - | | - | - | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы молодежной политики | 2016-2018 | Итого | 140 558,0 | 767 210,0 | 253 403,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, уплата налогов в полном объеме |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 140 558,0 | 767 210,0 | 253 403,0 | | 255 729,0 | 258 078,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  | - | - | | - | - | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 135 935,0 | 694 220,0 | 229 103,0 | | 231 399,0 | 233 718,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, уплата налогов в полном объеме |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 135 935,0 | 694 220,0 | 229 103,0 | | 231 399,0 | 233 718,0 | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  | - | - | | - | - | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Муниципальная субсидия на выполнение муниципальных заданий МУ «ДЮОЦ «Мечта» и МУ «ДЮОЦ «Родина» | 2016-2018 | Итого | 1 100,0 | 9 090,0 | 3 000,0 | 3 030,0 | | | 3 060,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Обеспечение проживанием и питанием участников  не менее 60 мероприятий |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 1 100,0 | 9 090,0 | 3 000,0 | 3 030,0 | | | 3 060,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Муниципальная субсидия на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями по работе с молодежью | 2016-2018 | Итого | 415,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 100 мероприятий |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 415,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 3 108,0, | 62 400,0 | 20 800,0 | 20 800,0 | | | 20 800,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 3 108,0, | 62 400,0 | 20 800,0 | 20 800,0 | | | 20 800,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
|  | - в т.ч. модернизация котельной в МУ «ДЮОЦ «Мечта» | 2016-2018 | Средства бюджета  Городского округа Подольск | 0,0 | 31 800,0 | 11 800,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Укрепление материально- технической базы учреждения |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»**

**на срок 2016-2018 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Сохранение и развитие инфраструктуры, организация деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Создание условий для увеличения количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнение муниципальной услуги по осуществлению отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | Итого |
| «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Городском округе Подольск  в 2016-2018 годах» | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 52 610,0 | 52 270,0 | 52 933,0 | 157 813,0 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | -\* | - | - | - |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 52 610,0 | 52 270,0 | 52 933,0 | 157 813,0 |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016г. | 2017г. | 2018г. | |
| Сохранение и развитие сети и моделей организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | | | ед. | 3 | 3 | 3 | |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск | | | % | 55,5% | 55,6% | 55,7% | |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | | | % | 58% | 58,5% | 60% | |

\* - объем финансирования будет определен после подписания Соглашения между Министерством социального развития Московской области и Городским округом Подольск Московской области «О предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»

Вопрос организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи является одним из наиважнейших для Городского округа Подольск.

Приоритетом оздоровительной кампании последних лет стало увеличение количества детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных организованным отдыхом и занятостью. В Городском округе Подольск сохранены все основные направления организации отдыха и занятости детей, принимаются меры по совершенствованию имеющейся системы организованного отдыха. Организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей и детско-юношеских оздоровительных центров, лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях и городских игровых площадок в учреждениях по работе с молодежью.

Востребованной формой отдыха и досуга является организация лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений города. Для удовлетворения потребностей каждого ребенка в лагерях дневного пребывания действуют кружки и секции по интересам детей. Самым полезным для детей является отдых в загородных оздоровительных лагерях. В городе функционируют 4 оздоровительных лагеря: МУ «ДЮОЦ «Мечта» и МУ «Детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» круглогодичного действия, МУ «ДЮОЦ «Ромашка» сезонного действия и МКОУ «Оздоровительный лагерь «Горки». В лагерях созданы оптимальные условия для осуществления воспитательно-досуговой деятельности.

Особое внимание уделяется организованному отдыху детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей.

Проблема летней трудовой занятости подростков решается с помощью создания трудовых бригад. Трудовые бригады в первую очередь комплектуются подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, через Центр занятости населения Городского округа Подольск.

Ежегодно в летний сезон открываются детские игровые площадки, что позволяет обеспечить дополнительный досуг для детей, которые в силу разных причин остались в каникулярный период в городе. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей, сохраняются проблемы, для решения которых предусмотрен ряд мероприятий.

Достижение нового качества отдыха и занятости детей и подростков:

- развитие инфраструктуры детского организованного отдыха и занятости;

- создание и реализация модели педагогически инструментированного вовлечения подростка в трудовую деятельность;

- методическое и кадровое обеспечение и сопровождение сферы отдыха и занятости детей и подростков;

- введение систем качества в организацию отдыха и занятости детей и подростков.

Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха и занятости всех социальных групп детей:

- внедрение комплексного решения отдыха и максимальной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- внедрение комплексного решения отдыха и максимальной занятости детей, одаренных в области науки, искусства и спорта.

Эффективное использование всех имеющихся ресурсов:

- активизация внутренних резервов всех исполнителей Подпрограммы;

- увеличение доли муниципального финансирования, привлечение всех источников финансирования каникулярного отдыха школьников.

Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом детей:

- обеспечение безопасного отдыха и занятости детей и подростков;

- совершенствование механизмов управления интеграцией и координацией действий участников Подпрограммы;

- развитие муниципальной информационно-аналитической системы каникулярного отдыха детей и подростков;

- разработка системы электронной рекламы предоставляемых услуг каникулярного отдыха и занятости детей и подростков;

- внедрение системы комплексного анализа и прогнозирования развития отдыха детей муниципалитета.

Реализация подпрограммы 3 позволит: создать условия для дальнейшего совершенствования и эффективного развития системы организованного отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, сохранить и укрепить материально-техническую базу загородных муниципальных учреждений отдыха детей и подростков, улучшить систему подготовки и повышения квалификации работников загородных учреждений отдыха детей и подростков.

При поэтапной реализации всех мероприятий подпрограммы до 2018 года должны быть достигнуты следующие результаты:

- расширение сети и развитие моделей организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;

- развитие системы занятости подростков, молодежи и увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 лет до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места в каникулярное время;

- увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха и занятости до 60 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 55,7% от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа Подольск;

- увеличение количества детей, отдохнувших в городских оздоровительных лагерях.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  подпрограммы | Срок  исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Сохранение и развитие инфраструктуры, организация деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | 2016-2018 | Итого | 5 199,0 | 18 700,00 | 6 700,0 | 5 900,0 | 6 100,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 5 199,0 | 18 700,00 | 6 700,0 | 5 900,0 | 6 100,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  Ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности | 2016-2018 | Итого | 5 199,0 | 18 700,00 | 6 700,0 | 5 900,0 | 6 100,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 5 199,0 | 18 700,00 | 6 700,0 | 5 900,0 | 6 100,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Ремонт МУ «ДЮОЦ «Ромашка» | 2016-2018 | Итого | 1 895,0 | 8 200,0 | 3 300,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 1 895,0 | 8 200,0 | 3 300,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Ремонт МУ «ДЮОЦ «Мечта» | 2016-2018 | Итого | 3 304,0 | 10 500,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 600,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Сохранение и укрепление материальной базы |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 3 304,0 | 10 500,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 600,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2  Создание условий для увеличения количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнение муниципальной услуги по осуществлению отдыха и оздоровления детей | 2016-2018 | Итого | 34 127,782 | 139 113,0 | 45 910,0 | 46 370,0 | 46 833,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области | 11 752,0 |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 22 375,782 | 139 113,0 | 45 910,0 | 46 370,0 | 46 833,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  Организация отдыха детей и подростков, трудовой занятости несовершеннолетних в период школьных каникул | 2016-2018 | Итого | 34 127,782 | 139 113,0 | 45 910,0 | 46 370,0 | 46 833,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области | 11 752,0 |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 22 375,782 | 139 113,0 | 45 910,0 | 46 370,0 | 46 833,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1  Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 8 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области | 8 154,90 |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2  Организация трудовой занятости несовершеннолетних в период школьных каникул | 2016-2018 | Итого | 6 167,19 | 22 725,0 | 7 500,0 | 7 575,0 | 7 650,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 6 167,19 | 22 725,0 | 7 500,0 | 7 575,0 | 7 650,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3  Организация отдыха детей одаренных в области спорта, науки и искусства | 2016-2018 | Итого | 4 542,615 | 20 454,0 | 6 750,0 | 6 818,0 | 6 886,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 4 542,615 | 20 454,0 | 6 750,0 | 6 818,0 | 6 886,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4  Организация отдыха в детских оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности, для детей работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного бюджета |  | Итого | 9 623,997 | 81 813,0 | 27 000,0 | 27 270,0 | 27 543,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области | 187,1 |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 9 436,897 | 81 813,0 | 27 000,0 | 27 270,0 | 27 543,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5  Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных учреждениях Городского округа Подольск, а так же детей состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 5 639,08 | 12 726,0 | 4 200,0 | 4 242,0 | 4 284,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | 100% оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Средства бюджета Московской области | 3 410,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 2 229,08 | 12 726,0 | 4 200,0 | 4 242,0 | 4 284,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6  Частичная компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного бюджета | 2016-2018 | Итого | 0,00 | 1 395,0 | 460,0 | 465,0 | 470,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 60% |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 1 395,0 | 460,0 | 465,0 | 470,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений, преступлений и защиты прав несовершеннолетних | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Обеспечение профилактики семейного неблагополучия для индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Формирование эффективной системы здорового образа жизни у несовершеннолетних | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2016г. | 2017г. | | 2018г. | | Итого |
| «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | Комитет по делам молодежи Администрации  Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016г. | | 2017г. | | 2018г. | |
| Уменьшение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, на территории Городского округа Подольск | | | %  к базовому году  (2012) | -1 % | | -2% | | -3% | |
| Уменьшение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, на территории Городского округа Подольск | | | %  к базовому году  (2012) | -1,5% | | -2% | | -3 % | |
| Уменьшение количества социально неблагополучных семей на территории Городского округа Подольск | | | шт.  к базовому году  (2012) | 569 | | 560 | | 550 | |
| Увеличение доли несовершеннолетних, занятых организованными формами досуга (состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.о. Подольск) | | | %  к базовому году  (2012) | 61% | | 62% | | 63,5% | |

Основой для разработки подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности,\_правонарушений и преступлений несовершеннолетних» являются анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний, употребление спиртных напитков, токсических, психотропных и наркотических веществ, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, склонных к совершению антиобщественных действий.

На территории Городского округа Подольск Московской области необходимо в течение 2016 года создать единую систему профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. Данную работу будет координировать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Городского округа Подольск (далее – КДН и ЗП). Необходимо создать условия для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Система социальных, правовых, психолого-педагогических мер, направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на территории городского округа. Своевременное выявление детей и семей группы риска позволяет всем субъектам профилактики на ранней стадии организовать с ними межведомственную социально-реабилитационную и психолого-педагогическую работу.

Однако, ситуация на территории Городского округа Подольск продолжает оставаться сложной. На основании статистических данных МУ МВД России «Подольское» подростковая преступность за последние 3 года на территории Городского округа Подольск выглядит следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними** |
| 2012 | 115 |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 62 |

Наиболее распространенными являются преступления против собственности и составляют 78% от общего числа. С положительной стороны можно отметить, что преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Статистические данные за 3 года по административным правонарушениям среди несовершеннолетних на территории Городского округа Подольск выглядят следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Количество совершенных правонарушений, совершенных несовершеннолетними** |
| 2012 | 93 |
| 2013 | 77 |
| 2014 | 90 |

Одним из криминогенных факторов, который во многом способствует правонарушениям и преступлениям среди детей и подростков, является безнадзорность.

Безнадзорность - это неумение или нежелание родителей выполнять свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей, отсутствие должного контроля и надзора со стороны семьи и образовательных учреждений за провождением времени несовершеннолетним, формированием его социальных связей, учебой и досугом.

Причины возникновения безнадзорности:

1. социально-экономические (низкий материальный уровень жизни семей);   
 2. социально-демографические (деструктивный микроклимат в семье, чаще в таких семьях, как неполные, многодетные, семьи с повторным браком и сводными детьми, семьи иногородних);

3. социально-психологические (ранняя алкоголизация и наркотизации несовершеннолетних, «игромания» и т. п.);

4. криминальные (негативное влияние членов семьи, в том числе ранее судимых, наличие в кругу общения подростка ранее судимых лиц, являющихся для него примером для подражания, проявление жестокости по отношению к детям).  
 На учете в объединенном банке данных неблагополучных семей состоит 589 семей. Количество детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, пополняют дети из семей, мигрировавших из других городов и государств. Уровень жизни этих семей крайне низок, а оказание помощи часто не возможно из-за отсутствия регистрации.

Все это обуславливает необходимость разработки в городе Подпрограммы, реализация которой позволит объединить усилия исполнителей Подпрограммы в осуществлении прав и законных интересов несовершеннолетних, в организации мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия. Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, которые направлены, разработаны на основе Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-2017 годы.

Исполнителями Подпрограммы выступают субъекты системы профилактики (уполномоченные органы):

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Городского округа Подольск;

- Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск; образовательные учреждения;

- Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск, учреждения культуры;

- Учреждения здравоохранения;

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, учреждения физкультуры и спорта;

- Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, учреждения по работе с молодежью;

- отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск.

В рамках реализации данной программы будет осуществляться взаимодействие с другими субъектами профилактики: ГКУ МО «Подольский центр занятости населения»; МУ МВД РФ «Подольское»; ГБУ СО МО «Подольский городской центр помощи семье и детям», ГУЗ МО «Подольский наркологический диспансер»; Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Городскому округу Подольск; Подольское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты Московской области.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

а) уменьшение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними на территории города;

б) уменьшение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

в) уменьшение количества социально неблагополучных семей;

г) увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся в кружках, секциях, объединениях и т.д., из числа состоящих на учете в КДН и ЗП Городского округа Подольск.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯИЙ**

**Подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности,\_правонарушений и преступлений несовершеннолетних»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений, преступлений и защиты прав несовершеннолетних | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Проведение 42 мероприятий в год с охватом не менее 8 000 чел. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Проведение Дней профилактики на базе образовательных учреждений; межведомственных профилактических операций, конкурсов правовых знаний. | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск | Проведение рейдов - не менее 15 в год, с посещением - не менее 100 чел.  Проведение  лекций – не менее 360 в год, с охватом н/летних не менее 4500 человек. |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Проведение родительского всеобуча по вопросам воспитания, обучения, защиты интересов и законных прав несовершеннолетних | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее  50 собраний, с общим охватом-  не менее 2800 человек в год |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Подготовка публикаций в СМИ, Интернете по проблемам профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних,  разработка и издание буклетов, брошюр, разъясняющих несовершеннолетним их права и обязанности | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск | Не менее 10 статей в год, подготовка  буклетов  1000 экз. в год. |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Создание экспертного совета при КДН и ЗП с участием несовершеннолетних по рассмотрению наиболее значимых вопросов, касающихся защиты прав детей | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск | Проведение  не менее 6 заседаний в год,  с общим охватом – 60 человек. |
| 2. | Задача 2  Обеспечение профилактики семейного неблагополучия для индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск |  |
| 2.1. | Основное мероприятие  Профилактические мероприятия по организации работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и  семейного неблагополучия | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск | Проведение 120 мероприятий в год с охватом не менее 10 000 чел. |
| 2.1.1 | Мероприятие 1  Проведение с заинтересованными ведомствами конференций, обучающих семинаров, «Круглых столов», мероприятий в рамках акции против жестокости к детям, по повышению роли семьи. | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о. Подольск; Уполномоченные органы Администрации Городского округа Подольск | Проведение  2 мероприятий в год с охватом не менее-500 чел. |
| 2.1.2. | Мероприятие 2  Подготовка социальной рекламы с заинтересованными ведомствами по данной тематике | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о.Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Подготовка одного ролика в год |
| 3. | Задача 3  Формирование эффективной системы здорового образа жизни у несовершеннолетних | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о.Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск |  |
| 3.1. | Основное мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и предупреждения употребления алкоголя и наркотических веществ. | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о.Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Проведение 54 мероприятий в год с охватом не менее 9000 чел. |
| 3.1.1 | Мероприятие 1  Распространение материалов, наглядной агитации по вопросам профилактики употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о.Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Подготовка и издание буклетов 500 экземпляров в год |
| 3.1.2. | Мероприятие 2  Проведение комплексных мероприятий, в том числе: оздоровительных,  физкультурно-спортивных (турниров, фестивалей, слетов, Дней здоровья и спорта), активизация работы с несовершеннолетними «группы риска» | 2016-2018 | Бюджет Городского округа Подольск |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | КДН и ЗП Г.о.Подольск; отдел по делам несовершеннолетних Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий с охватом  не менее  15 000 чел. в год |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**на срок 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Создание условий для эффективного функционирования Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск и МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ИТОГО |
| «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Всего:  в том числе: | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | 82 019,0 |
| Средства бюджета  Московской области | - | - | - | - |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | 82 019,0 |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, по которым утверждены регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | | | % | 100% | 100% | 100% | |
| Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | | | % | 100% | 100% | 100% | |

Основной целью реализации Подпрограммы 5 является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск. Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- создание условий для эффективного функционирования Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск;

- организация осуществления функций и реализации полномочий Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск;

- повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств из бюджета Городского округа Подольск.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 5 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения прозрачности расходов средств из бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск и МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск (в том числе мероприятия по оплате труда служащим и начислений на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд);

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений по работе с молодежью с учетом оптимизации деятельности.

«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы молодежной политики Городского округа Подольск. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые обеспечат повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы молодежной политики, развитие системы методического, информационного сопровождения, а так же эффективное выполнение функций и полномочий Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск.

Все мероприятия в рамках подпрограммы 5 будут направлены на:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы молодежной политики в Городском округе Подольск.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирова-ния  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Создание условий для эффективного функционирования Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск и МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 18 971,0 | 82 019,0 | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска | 18 971,0 | 82 019,0 | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Создание условий для реализации полномочий Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск и МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 18 971,0 | 82 019,0 | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере молодежной политики,  эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска | 18 971,0 | 82 019,0 | 28 937,0 | 26 895,0 | 26 187,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 12 971,1 | 27 981,0 | 11 103,0 | 8 883,0 | 7 995,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере молодежной политики,  эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска | 12 971,1 | 27 981,0 | 11 103,0 | 8 883,0 | 7 995,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Обеспечение деятельности  МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Городского округа Подольск | 2016-2018 | Итого | 6 195,0 | 54 038,0 | 17 834,0 | 18 012,0 | 18 192,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольска | 6 195,0 | 54 038,0 | 17 834,0 | 18 012,0 | 18 192,0 | Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск |