Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск 
от 22.09.2025 № 3159-П

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Спорт»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Городского округа Подольск – Буров В.С. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом. 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Городского округа Подольск и Московской области. 3. Увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта. 4. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие физической культуры и спорта 2. Подготовка спортивного резерва 3. Обеспечивающая подпрограмма | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Средства федерального бюджета | 76 210,63300 | 4 899,99757 | 3 110,63543 | 0,00000 | 57 200,00000 | 11 000,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 227 977,21425 | 63 731,16252 | 14 711,72173 | 85 734,33000 | 52 800,00000 | 11 000,00000 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 4 953 826,61282 | 759 439,31364 | 836 548,94505 | 1 142 496,14413 | 1 105 237,17000 | 1 110 105,04000 |  |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего, в том числе по годам: | 5 258 014,46007 | 828 070,47373 | 854 371,30221 | 1 228 230,47413 | 1 215 237,17000 | 1 132 105,04000 |  |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, описание целей муниципальной программы

Инфраструктура сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск состоит из пяти муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, двух муниципальных детско-юношеских спортивных школ, трёх муниципальных спортивных комплексов – муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Труд», муниципального бюджетного учреждения «Универсальный спортивный центр «Юность», муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье», муниципального физкультурно-спортивного клуба инвалидов, семи муниципальных спортивных клубов. Спортивная инфраструктура состоит из 477 спортивных сооружений. Из них - 86 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов, 7 стадионов, 4 лыжные базы, 5 тиров. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросло до 192312 человек (59,58%), из них инвалиды и люди с ограниченными возможностями                     здоровья – 17%.

К основным проблемам сферы реализации муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт» (далее - муниципальная программа) относится недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения: подростков, лиц пожилого возраста, а также низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе станет реализация муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и ведут к достижению показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

В соответствии с основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы основные цели:

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом;

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Городского округа Подольск и Московской области;

- увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;

- усиление конкурентоспособности спорта в Городском округе Подольск на областном и всероссийском уровнях.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 1) направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Целью Подпрограммы 1 является создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск.

Росту числа занимающихся во многом способствует проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: Спартакиады трудовых коллективов, Универсиады учреждений профессионального образования, Комплексной Спартакиады школьников, Комплексной спартакиады среди спортивных клубов.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2)

направлена на вовлечение детей, подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях подготовки спортивного резерва в возрасте от 6 до 15 лет и детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста.

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях подготовки спортивного резерва;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва;

- совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва, основанное на использовании результат – ориентированного бюджетирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в учреждениях подготовки спортивного резерва и дополнительного образования.

К основным проблемам сферы реализации Подпрограммы 2 относится необходимость в достаточно выраженной социальной поддержке спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта, потребность в развитии кадрового потенциала, в повышении профессионального мастерства тренеров.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задач по созданию условий для занятий в специализированных организациях подготовки спортивного резерва и учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 3) направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, а также на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

-обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности.

В рамках подпрограммы 3 решается задача, которая обеспечит повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физической культуры и спорта, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия в рамках Подпрограмм 1 - 3 будут направлены на:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

-обеспечение информированности общественности о реализации Подпрограммы 3 и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физической культуры и спорта в Городском округе Подольск;

-обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск в проектах регионального и муниципального взаимодействия в социальных сферах Городского округа Подольск;

-уменьшение доли административно-управленческого аппарата в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски. Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями структурного подразделения, принимающего участие в реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

4. Целевые показатели муниципальной программы

Городского округа Подольск «Спорт»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерен ия |  | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |  | процент | 49,6 | 55,58 | 59,58 | 57,2 | 60,0 | 60,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.01.01 1.01.04 1.Р5.01 2.01.01 2.Р5.02 1.03.01 |
| 2. | Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Отраслевой показатель Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | процент | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.P5.01 2.01.01 2.Р5.02 |
| 3. | Целевой показатель 3. Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель |  | процент | 69,46 | 69,96 | 77,10 | 77,60 | 78,10 | 78,60 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.01.01 |
| 4. | Целевой показатель 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Отраслевой показатель |  | процент | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.01.01 |
| 5. | Целевой показатель 5. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Отраслевой показатель |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.01.01 1.Р5.01 2.01.01 2.Р5.02 1.03.01 |
| Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Целевой показатель 6. Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.01.01 1.Р5.01 2.01.01 2.Р5.02 |
| 7. | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2.02.12 |

4.1. Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт» № п/п п; Наименование показателя; Единица измерения; Порядок расчёта; Источник данных; Периодичность представления. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта». 1.; Целевой показатель 1. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет; процент; Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн – численность населения в возрасте 3–79 лет, по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 6 июня 2022 г. № 498 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов" национальной цели развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 627 "Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", ее структурных элементов и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года" Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек).; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.; годовая. 2.; Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; процент; ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 6 июня 2022 г. № 498 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов" национальной цели развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 627 "Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", ее структурных элементов и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года" Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека на 1000 населения.; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.); данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.; годовая. 3.; Целевой показатель 3. Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); процент; Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО; Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более; Годовая форма федерального статистического № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 27.11.2023 № 606 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с указаниями по ее заполнению»; годовая. 4.; Целевой показатель 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; процент; Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом; Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 07.11.2024 № 531 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» и указаний по ее заполнению»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»; сведения Министерства социального развития Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; сведения Министерства здравоохранения Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом; годовая. 5.; Целевой показатель 5. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности); процент; При расчете планового значения показателя учитывается годовая мощность спортивного сооружения (МС): МС=ЕПС х Ч х Д, где: ЕПС – средняя единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения за одно занятие, рассчитанная в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (человек); Ч – количество часов эксплуатации спортивного сооружения в день (единиц); Д – количество рабочих дней спортивного сооружения в определенный период времени (единиц); Порядок расчета фактического значения показателя: Уз = Фз/Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта; Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде; Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;; годовая. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва». 6.; Целевой показатель 6. Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта Целевой показатель 7. Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; процент процент; Плановое значение показателя установлено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р»; Порядок расчета фактического значения показателя: Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта; Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК; Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК (за исключением организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере образования по итогам 2022 года, организаций федеральной ведомственной принадлежности и частных организаций); Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС; годовая годовая. 7.; Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы педагогических работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда педагогических работников; Ч – годовая среднесписочная численность педагогических работников; 12 – количество месяцев. 4.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт» № п/п; № подпро-граммы XX; № основного мероприятия YY; № мероприятия ZZ; Наименование результата; Единица измерения; Порядок определения значений. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; 1.; 01.; 01.04.; Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Городском округе Подольск; единиц; Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Городском округе Подольск. 2.; 1.; P5.;02.; P5.01.;02.04; Количество установленных плоскостных спортивных сооружений; единиц; Определяется как сумма введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на конец года. 3.; 2.; P5.; P5.02.; В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; единиц; Определяется как сумма введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на конец года. 4.; 2.; 04.; 04.02.; Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории; процент; Обеспечение врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, выплатами в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории. 5.; 2.; 04.; 04.03.; Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории; процент; Обеспечение педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории. 6.; 1.; 02.; 02.01.; Количество созданных «умных» спортивных площадок; единиц; Определяется как количество «умных» спортивных площадок на конец года. 7.; 2.; 02.; 02.11.; Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы; единиц; Определяется как количество муниципальных организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы на конец года. 8.; 2.; 02.; 02.12.; Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты; процент; Определяется как доля руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты на конец года. 9.; 1.; 02.; 02.05.; Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области модульных спортивных сооружений; единиц; Определяется как количество модульных спортивных сооружений спортивных площадок на конец года. 10.; 1.; 02.; 02.06.; Количество обустроенных спортивных площадок; единиц; Определяется как количество обустроенных спортивных площадок на конец года. 11.; 1.; 01.; 01.08.; Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта; процент; Определяется как доля обустроенных территорий объектов спорта на конец года.

5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

|  | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 2023-2027 годы | Итого | 2 050 609,83433 | 355 969,47671 | 351 088,29214 | 460 452,06548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 700,00 | 452 400,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 050 609,83433 | 355 969,47671 | 351 088,29214 | 460 452,06548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 700,00 | 452 400,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2023-2027 годы | Итого | 1 842 652,25879 | 325 275,65768 | 321 484,82676 | 396 091,77435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 700,00 | 409 100,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1 842 652,25879 | 325 275,65768 | 321 484,82676 | 396 091,77435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 700,00 | 409 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего: | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 1.2. | Мероприятие 01.04. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2023-2027 годы | Итого | 204 406,89039 | 30 693, 81903 | 29 603,46538 | 60 809,60598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 43 300,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 204 406,89039 | 30 693,81903 | 29 603,46538 | 60 809,60598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 43 300,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 810 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 955 | 775 | 780 | 790 |  | 198 |  |  |  | 395 |  |  | 593 |  |  | 790 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 01.08. Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта | 2023-2027 годы | Итого | 3 550,68515 | 0,00 | 0,00 | 3 550,68515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 550,68515 | 0,00 | 0,00 | 3 550,68515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Доля обустроенных объектов спорта, процент | Х | Х | Всего: | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | - | - | 100 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 02. Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  | Итого | 343 433,850 | 0,00 | 0,00 | 145 235,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 165,170 | 33 033,04 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 68 200,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 200,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147 206,930 | 0,00 | 0,00 | 83 406,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 128 026,920 | 0,00 | 0,00 | 61 828,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 165,170 | 11 033,04 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 02.01 Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок |  | Итого | 33 033,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 33 033,04 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 11 033,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 033,04 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество созданных «умных» спортивных площадок, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. | Мероприятие 02.04 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 2023-2027 годы | Итого | 125 235,640 | 0,00 | 0,00 | 125 235,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 83 406,930 | 0,00 | 0,00 | 83 406,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41 828,710 | 0,00 | 0,00 | 41 828,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество установленных плоскостных спортивных сооружений, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 02.05 Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений | 2023-2027 годы | Итого | 165 165,170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 165,170 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 55 165,170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 165,170 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области модульных спортивных сооружений, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 02.10. Устройство универсальных спортивных площадок | 2023-2027 годы | Итого | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество обустроенных спортивных площадок | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие Р5 Спорт – норма жизни | 2023-2027 годы | Итого | 65 344,290 | 65 344,290 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 746,830 | 48 746,830 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 16 597,460 | 16 597,460 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1 | Мероприятие Р5.01 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 2023-2027 годы | Итого | 65 344,290 | 65 344,290 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 746,830 | 48 746,830 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 16 597,460 | 16 597,460 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Результат выполнения мероприятия: Количество установленных плоскостных спортивных сооружений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме | 2023-2027 годы | Итого | 2 459 387,97433 | 421 313,76671 | 351 088,29214 | 605 687,70548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 865,1700 | 485 433,0400 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 200,0000 | 11 000,0000 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 953,760 | 48 746,830 | 0,00 | 83 406,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800,0000 | 11 000,0000 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 195 234,21433 | 372 566,93671 | 351 088,29214 | 522 280,77548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 865,1700 | 463 433,0400 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений Городской округ Подольск

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01. 2024, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Футбольное поле (мини-стадион) по адресу: Г.о. Подольск, г.Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 "Стадион "Весна | 28 чел. | Устройство футбольного поля | 01.01. 2023 | 30.11. 2023 | 52 149,45 | 52 149,45 | Итого | 52 149,45 | 52 149,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 38 903,48 | 38 903,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13 245,97 | 13 245,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Многофункциональная хоккейная площадка по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 "Стадион "Весна" | 30 чел. | Устройство многофункциональной хоккейной площадки | 01.01. 2023 | 30.11. 2023 | 14 037,06 | 13 194,84 | Итого | 13 194,84 | 13 194,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 843,35 | 9 843,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 351,49 | 3 351,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 65 344,290 | 65 344,290 |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 746,830 | 48 746,830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 16 597,460 | 16 597,460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств

бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная

мероприятием 02.04. Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01. 2025, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Футбольное поле (мини-стадион) по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Новая, д. 36 | 28 чел. | Устройство футбольного поля | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 125 235,640 | 0,00 | Итого | 125 235,64 | 125 235,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 83 406,930 | 83 406,930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41 828,710 | 41 828,710 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 125 235,64 | 125 235,64 |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 83 406,930 | 83 406,930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41 828,710 | 41 828,710 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств

бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная

мероприятием 02.05. Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01. 2025, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Модульное спортивное сооружение (модульный зал единоборств) по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Рабочая, д. 13б | 28 чел. | Устройство | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | 165 165,170 | 0,00 | Итого | 165 165,170 |  | 165 165,170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 57 200,00 |  | 57 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 800,00 |  | 52 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 55 165,170 |  | 55 165,170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 165 165,170 |  | 165 165,170 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 57 200,00 |  | 57 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 800,00 |  | 52 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 55 165,170 |  | 55 165,170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

6.  Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Подготовка спортивных сборных команд | 2023-2027 годы | Итого | 2 661 732,06116 | 371 027,4746 | 463 688,21791 | 600 134,36865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 661 732,06116 | 371 027,4746 | 463 688,21791 | 600 134,36865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 2023-2027 годы | Итого | 2 661 732,06116 | 371 027,4746 | 463 688,21791 | 600 134,36865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 661 732,06116 | 371 027,4746 | 463 688,21791 | 600 134,36865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02. Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |  | Итого | 9 709,380 | 0,00 | 7 381,980 | 2 327,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 600,240 | 0,00 | 4 272,840 | 2 327,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 109,140 | 0,00 | 3 109,140 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 02.11. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива |  | Итого | 6 218,280 | 0,00 | 6 218,280 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 109,140 | 0,00 | 3 109,140 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 109,140 | 0,00 | 3 109,140 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, (ед) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | 0 |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 02.12. Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области |  | Итого | 3 491,10 | 0,00 | 1 163,700 | 2 327,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 491,10 | 0,00 | 1 163,700 | 2 327,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: Доля руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей Организаций дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты, процент | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Р5 Спорт – норма жизни |  | Итого | 14 258,50977 | 8 757,81528 | 5 500,69449 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 8 010,63300 | 4 899,99757 | 3 110,63543 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 670,21425 | 1 633,33252 | 1 036,88173 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 577,66252 | 2 224,48519 | 1 353,17733 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие Р5.02 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |  | Итого | 14 258,50977 | 8 757,81528 | 5 500,69449 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 8 010,63300 | 4 899,99757 | 3 110,63543 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 670,21425 | 1 633,33252 | 1 036,88173 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 577,66252 | 2 224,48519 | 1 353,17733 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 04. Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта | 2023 год | Итого | 22 753,00 | 13 351,00 | 9 402,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 753,00 | 13 351,00 | 9 402,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 04.02. Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2023 год | Итого | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, процент | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 04.03. Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта | 2023 год | Итого | 21 961,00 | 12 559,00 | 9 402,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 961,00 | 12 559,00 | 9 402,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, процент | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия: Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта без учета внешних совместителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей, процент | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 0 | 109 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 2 708 452,95093 | 393 136,28988 | 485 972,89240 | 602 461,76865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 8 010,63300 | 4 899,99757 | 3 110,63543 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 023,45425 | 14 984,33252 | 14 711,72173 | 2 327,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2 668 418,86368 | 373 251,95979 | 468 150,53524 | 600 134,36865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 791,00 | 627 091,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2023-2027 годы | Итого | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 90 173,53481 | 13 620,41714 | 17 310,11767 | 20 081,00 |  |  |  |  | 19 581,00 | 19 581,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |