Приложение

к постановлению Главы

Городского округа Подольск 
 от 30.12.2016  № 3202-П

Муниципальная  программа Городского округа Подольск

«Спорт  Подольска»

на срок 2016-2018 гг.

ПАСПОРТ

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации - Чуб В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | -создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом; -обеспечение возможности получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск; -увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта; -обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска». Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности». Подпрограмма 3.«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска». Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5531,40 | 5531,40 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1919380,90 | 641826,90 |  | 653086,00 |  |  | 624468,00 |  |
| Внебюджетные источники | 415900,00 | 10000,00 |  | 165450,00 |  |  | 240450,00 |  |
| Всего, в том числе по годам: | 2340812,30 | 657358,30 |  | 818536,00 |  |  | 864918,00 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  | Единица измерения |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
|  | Доля жителей, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  | % |  | 34,5 | 36,5 |  | 38,5 |
|  | Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | чел. |  | 103209 | 109192 |  | 115175 |
|  | Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | % |  | 18,3 | 20,3 |  | 22,8 |
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |  | ед. |  | 745 | 807 |  | 807 |
|  | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | руб. |  | 23820 | 25432 |  | 28616 |
|  | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  | % |  | 62,0 | 63,0 |  | 64,0 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  | % |  | 69 | 73 |  | 77 |
|  | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  | чел. |  | 56771 | 57687 |  | 58602 |
|  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта |  | % |  | 35 | 32 |  | 30 |
|  | Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  | % |  | 30 | 40 |  | 50 |
|  | Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  | % |  | 0 | 25 |  | 30 |
|  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | % |  | 6,5 | 8,0 |  | 9,5 |
|  | Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта |  | % |  | 18 | 17 |  | 15 |
|  | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет |  | % |  | 21 | 21 |  | 22 |
|  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет |  | % |  | 38 | 41 |  | 44 |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) |  | чел. |  | 734 | 739 |  | 744 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. |  | % |  | 16,8 | 16,8 |  | 16,8 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области; |  | % |  | 91,5 | 95 |  | 100 |
|  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования, требующих ремонта |  | % |  | 37 | 35 |  | 34 |
|  | Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер |  | % |  | 84,41 | 86,91 |  | 89,41 |
|  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % |  | 20,4 | 22,9 |  | 25,4 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений |  | ед. |  | 7 | 7 |  | 7 |
|  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения |  | чел. на 10 000 населения |  | 310 | 311 |  | 321 |
|  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами |  | % |  | 30,04 | 30,82 |  | 32,19 |
|  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения |  | кв. м на 10 000 населения |  | 1051 | 1079 |  | 1127 |
|  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами |  | % |  | 7,23 | 8,35 |  | 9,83 |
|  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения |  | кв. м зеркала воды на 10 000 населения |  | 54,19 | 62,64 |  | 73,70 |
|  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями |  | % |  | 49,12 | 50,20 |  | 52,03 |
|  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения |  | кв. м на 10 000 населения |  | 9579 | 9788 |  | 10146 |
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | % |  | 80 | 82 |  | 84 |
|  | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  | % |  | 18 | 18 |  | 18 |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы.

По состоянию на 01.01.2016 сфера физической культуры и спорта Городского округа Подольск состоит из 6 муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 3 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 2 муниципальных спортивных комплексов, муниципального спортивно-оздоровительного центра «Темп», муниципального универсального спортивного центра «Юность», физкультурно-спортивного комплекса «Заречье», стадиона «Весна», 3 муниципальных физкультурно-спортивных клубов инвалидов, 7 муниципальных спортивных клубов и 1 муниципального унитарного предприятия «Спорт-Сервис». Спортивная инфраструктура состоит из 429 спортивных сооружений. Из них- 255 плоскостных спортивных сооружений, 80 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов и 81- другое спортивное сооружение. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло до 90052 человека (28,3%), из них: дети в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста- 18,62%, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья - 5%.

Росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: Спартакиады трудовых коллективов, Универсиады учреждений профессионального образования, Комплексной Спартакиады школьников, Комплексной спартакиады среди спортивных клубов.

Наряду с увеличением количества занимающихся растёт и мастерство спортсменов. Так в 2015 году звание Мастер спорта России присвоено 30-ти воспитанникам, 3- Мастер спорта международного класса, 46 воспитанников выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

В 2015 году спортсмены Городского округа Подольск завоевали:

- на международных соревнованиях- 30 призовых мест, на региональных-402 призовых места.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, а так же для лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов, в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;

усиление конкурентоспособности подольского спорта на областном и всероссийском уровнях.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом обеспечить динамичное развитие  физической культуры и спорта, станет реализация муниципальной  программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2016-2018 г.г.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска» (далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1  направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий.

Задача «Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений Городского округа Подольск, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование спортивных сооружений;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Задача «Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья»:

- увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях сферы адаптивной физической культуры и спорта.

Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 направлена на вовлечение детей, подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях  дополнительного образования в возрасте от 6 до 15 лет и доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста.

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- увеличение количества занимающихся  в муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- приобретение  оборудования и инвентаря, установка  оборудования в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» (далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 3  направлена на обеспечение Городского округа Подольск объектами физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта и как итог- привлечение большего числа жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту жительства.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании Городской округ Подольск в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 детско-юношеской спортивной школы;

- завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в микрорайоне «Залинейный»;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри  подпрограмм муниципальной  программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и ведут к достижению показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

2. Цели и задачи муниципальной  программы.

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной  программы сформулированы следующие основные цели:

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом;

- обеспечение возможности получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск;

- увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета  по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:

- вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом.

- создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

- создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

- увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

- повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной  программы

| Городского округа Подольск «Спорт Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет Городского округа Подольск | Другие источники |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом | 788 406,00 | 480,00 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  | % | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
|  |  |  |  | Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | чел. | 90052 | 103209 | 109192 | 115175 |
|  |  |  |  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |  | ед. | 694 | 745 | 807 | 807 |
|  |  |  |  | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | руб. | 22544 | 23820 | 25432 | 28616 |
|  |  |  |  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) |  | чел. | 729 | 734 | 739 | 744 |
|  |  |  |  | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  | % | 59,6 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
|  |  |  |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  | % | 65 | 69 | 73 | 77 |
|  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет |  | % | 34 | 38 | 41 | 44 |
|  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | % | 17,6 | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
|  |  |  |  | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  | чел. | 54574 | 56771 | 57687 | 58602 |
|  |  |  |  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта |  | % | 40 | 35 | 32 | 30 |
|  |  |  |  | Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  | % | 0 | 30 | 40 | 50 |
|  |  |  |  | Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  | % | 0 | 0 | 25 | 30 |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 42 468,00 | 0,00 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | % | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
|  |  |  |  | Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта |  | % | 20 | 18 | 17 | 15 |
| 2.Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей | 899 018,00 | 3 670,00 | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет |  | % | 21 | 21 | 21 | 22 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. |  | % | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
|  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области; |  | % | 85 | 91,5 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта |  | % | 40 | 37 | 35 | 34 |
| - Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск | 78 049,00 | 417 281,4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 17,9 | 20,4 | 22,9 | 25,4 |
|  |  |  |  | Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер |  | % | 89,96 | 84,41 | 86,91 | 89,41 |
|  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений |  | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | % | 79,47 | 80 | 82 | 84 |
|  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения |  | чел. на 10 000 населения | 307 | 310 | 311 | 321 |
|  |  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами |  | % | 29,69 | 30,04 | 30,82 | 32,19 |
|  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения |  | кв. м на 10 000 населения | 1039 | 1051 | 1079 | 1127 |
|  |  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами |  | % | 7,15 | 7,23 | 8,35 | 9,83 |
|  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения |  | кв. м зеркала воды на 10 000 населения | 52,73 | 54,19 | 62,64 | 73,70 |
|  |  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями |  | % | 48,83 | 49,12 | 50,20 | 52,03 |
|  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения |  | кв. м на 10 000 населения | 9523 | 9579 | 9788 | 10146 |
| - Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 111 439,90 | 0,00 | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  | % | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы  Городского округа Подольск «Спорт  Подольска»

| Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | ДН зан.= Ч зан./К нас., где: Ч зан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника К нас (фактическая численность населения на конец года возрастной категории 3-79 лет включительно) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | % | 32,5 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск | ежегодно |
| Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ч зан. (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | чел. | 78242 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | ДН зан.= Ч зан.раб./К нас., где: Ч зан.раб. (число занимающихся физической культурой и спортом по месту работы)-показатель определен значением соответствующего статистического источника К нас (фактическая численность населения на конец года) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | % | 18,3 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск | ежегодно |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Км (число фактически проведенных физкультурных и спортивных мероприятий) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | ед. | 694 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), описательный отчет о развитии физической культуры и спорта в муниципальном образовании раздел 7 «Организация физкультурно-массовой и спортивной работы», Информационная карта города Подольска | ежегодно |
| Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Зп – среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 22544 | Целевые показатели повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | ежемесячно |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 59,6 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дус= Чзус / Кдм х 100, где: Чзус - фактическое число учащихся и студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 69 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных организациях; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 34 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | чел. | 54574 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | Чт-фактическое число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности | чел. | 729 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел I «Кадры» | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где: Чсд – число учащихся и студентов, сдавших нормативы комплекса ГТО; Чобщ. сд – общая численность населения, принявшая участие в сдаче ГТО | % | 0 | Статистические данные центров тестирования | ежегодно |
| Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где: Чсд – число жителей, сдавших нормативы комплекса ГТО; Чобщ. сд – общая численность населения, принявшая участие в сдаче ГТО | % | 0 | Статистические данные центров тестирования | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями | Е=Еф/Ен х 100, где: Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года; Ен - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения, Ен=Н/10 000*1 900, где Н - численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 17,9 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений (ПСС), соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | Д=(Кэфф./Кп) х 100%, где: Кэфф – количество ПСС, соответств. требованиям: имеют оформленный в установленном порядке паспорт (учётную карточку) спортивного сооружения; стоят на балансе учреждения; за ПСС закрепл. тренер Кп – количество ПСС имеют оформленный в установленном порядке паспорт спортсооружения | % | 89,96 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | Загруженность/Мощность х 100 | % | 62 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | Чсп - показатель определяется числом введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | ед. | 6 | Паспорт спортивного сооружения | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчёта на 10 000 населения | Ефр=Еф х 10000/Н, где: Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года; Н - численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | человек на 10 000 населения | 307 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | З= Зф/Зн х 100, где: Зф - фактическая площадь спортивных залов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года; Зн - норматив площади спортивных залов 3 500 кв.м. на 10 000 населения, Зн=Н/10 000*3 500, где Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 29,69 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК(утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами из расчёта на 10 000 населения | Зфр=Зф х10000/Н Зф - фактическая площадь спортивных залов Городского округа Подольск по состоянию на конец года; Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м на 10 000 населения | 1039 | статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | Б=Бф/Бн х 100, где: Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года; Бн - норматив площади зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м. на 10 000 населения, Бн=Н/10 000*750, где Н- численность населения по состоянию на конец года. | % | 7,15 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами из расчёта на 10 000 тысяч населения | Бфр=Бф х 10000/Н где: Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года; Н- численность населения по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м на 10 000 населения | 53,59 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | П=Пф/Пн х 100, где: Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений в Городском округе Подольск по состоянию на конец года; Пн - норматив площади плоскостных сооружений 19 500 кв.м. на 10 000 населения, Пн=Н/10 000*19 500, где Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 48,83 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями | Пфр=Пф х 10/Н, где: Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года; Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м. на 10 000 населения | 9523 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дзан = Кзан/Кинв х 100, где: Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Городском округе Подольск | % | 5,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 19.11.2014 № 670), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет | Дзан = Кзан/Кдет х 100, где: Кзан - количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в возрасте от 6 до 15 лет; Кдет - общее количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет в Городском округе Подольск | % | 21,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 26.12.2013 № 500), раздел II «Численность занимающихся» | ежегодно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста | Дзан = Кобуч/Кдет х 100, где: Кобуч - количество детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта; Кдет - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском округе Подольск | % | 16,2 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 26.12.2013 № 500), раздел II «Численность занимающихся» | ежегодно |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в М.о. | Сзар=Сзар. пед./Сзар. уч.х 100, где: Сзар. пед.- средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта на отчетный период; Сзар.уч. - средняя заработная плата учителей в Московской области на отчетный период. | % | 85,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение за показателями средней заработной платы отдельных категорий работников форма ЗП-образование (утверждена приказом Росстата от 19.11.2014 № 671) | ежегодно |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг | Дгуар = Чгуар / Чгу х 100, где:Дгуар – доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгу – число оказываемых муниц. услуг | % | 100,0 | Нормативные правовые акты Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |
| Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где: Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чпз – общее число проведенных процедур закупок | % | 100,0 | Внутренняя документация Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площадей муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующих ремонта; Пр-площадь муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующая ремонта; Побщ-общая площадь муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов». | % | 20 | Сведения учреждения, МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площади муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта; Пр-площадь муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта; Побщ- общая площадь муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | % | 40 | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где П-доля площадей муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта; Пр-площадь муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, требующих ремонта; П общ- общая площадь муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. | % | 40 | Сведения учреждений, МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности, учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Дауп = ЧаупЧобщ×100, где Дауп –доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений; Чауп – численность административно-управленческого персонала, ставок Чобщ–общая штатн числ учреждения, ставок | % | 18 | Отчеты по реализации «умной социальной политики» | ежемесячно |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы - первый заместитель Главы Администрации Чуб В.В.- организовывает работу, направленную на:

-координацию деятельности муниципального заказчика программы- Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск и муниципальных заказчиков подпрограмм- муниципальным заказчиком подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» является Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск; в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Городского округа Подольск об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Городского округа Подольск;

-организацию управления муниципальной программой;

-создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-реализацию муниципальной программы;

-достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

-утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик муниципальной программы - Комитет по физической культуре и спорту - организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие  с исполнителями по мероприятиям подпрограмм:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов;

- определяет ответственных за выполнение исполнителей мероприятий подпрограмм;

- несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет управление исполнителями мероприятий подпрограмм, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием подпрограмм;

- организует мониторинг и оценку эффективности программных мероприятий, осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета Городского округа Подольск,  выделенных на реализацию мероприятий программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в муниципальное казённое учреждение «Центр экономического развития» отчеты о реализации программы;

-  осуществляет ведение отчетности о реализации программы;

-  ежегодно готовит доклады о ходе реализации программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы и ответственные за выполнение муниципальной программы  несут ответственность за  реализацию мероприятий подпрограмм, а также за обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

-оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам № 9 и № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утверждённому постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П (далее Порядок) которые содержат:

-перечень выполненных мероприятий государственной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

-оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к  Порядку, который содержит:

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

-аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

-таблицу, в которой указываются данные:

-об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и № 12  к Порядку.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и № 13 к Порядку.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска»

на срок 2016-2018 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  |  |  | -вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  |  |  | -создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Подольске» |  |  |  | Всего: в том числе: | 276188,00 |  |  | 276299,00 |  | 278867,00 |  | 831354,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  | Средства бюджета Московской области | 480,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 480,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 275708,00 |  |  | 276299,00 |  | 278867,00 |  | 830874,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  |  |  | % |  |  | 32,5 |  | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
|  |  | Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | чел. |  |  | 90052 |  | 103209 | 109192 | 115175 |
|  |  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  |  |  | % |  |  | 17,6 |  | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
|  |  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  | ед. |  |  | 694 |  | 745 | 807 | 807 |
|  |  | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  | руб. |  |  | 22544 |  | 23820 | 25432 | 28616 |
|  |  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) |  |  |  |  | чел. |  |  | 516 |  | 734 | 739 | 744 |
|  |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  |  |  |  | % |  |  | 65 |  | 69 | 73 | 77 |
|  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет |  |  |  |  | % |  |  | 34 |  | 38 | 41 | 44 |
|  |  | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  |  |  |  | % |  |  | 59,6 |  | 60,0 | 60,2 | 60,5 |
|  |  | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  |  |  |  | чел. |  |  | 54574 |  | 55751 | 56529 | 56834 |
|  |  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта |  |  |  |  | % |  |  | 40 |  | 35 | 32 | 30 |
|  |  | Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 30 | 40 | 50 |
|  |  | Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. |  |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 30 |
|  |  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | % |  |  | 5,0 |  | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
|  |  | Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта |  |  |  |  | % |  |  | 20 |  | 18 | 17 | 15 |

- Цели и задачи  Подпрограммы 1

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья.

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий.

Проведение следующих мероприятий будет способствовать решению задачи «Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений Городского округа Подольск, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование спортивных сооружений;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Городском округе Подольск;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Проведение следующих мероприятий будет способствовать решению задачи

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья»:

- увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях сферы адаптивной физической культуры и спорта.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие физической культуры и спорта в Подольске»
муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Вовлечение жителей Городского округа Подольск Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Итого | 284953,20 | 788886,00 | 262313,00 | 262071,00 | 264502,00 |  | Увеличение количества жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 279823,20 | 788406,00 | 261833,00 | 262071,00 | 264502,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1 Увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 284953,00 | 788886,00 | 262313,00 | 262071,00 | 264502,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно Календарно- го плана |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 259115,00 | 788406,00 | 261833,00 | 262071,00 | 264502,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта, в том числе направление спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня в соответствии с ежегодно утвержденным Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | Итого | 19452,00 | 56327,00 | 15385,00 | 20389,00 | 20553,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно Календарно- го плана |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 16252,00 | 56327,00 | 15385,00 | 20389,00 | 20553,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 241604,00 | 682816,00 | 227235,00 | 226657,00 | 228924,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 241204,00 | 682816,00 | 227235,00 | 226657,00 | 228924,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 13478,20 | 29745,00 | 13075,00 | 8335,00 | 8335,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12678,20 | 29745,00 | 13075,00 | 8335,00 | 8335,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Городском округе Подольск (обеспечение деятельности центров тестирования, организация тестирования населения; приобретение инвентаря, оборудования, монтаж и установка оборудования) | 2016-2018 годы | Итого | 2389,00 | 19398,00 | 6018,00 | 6690,00 | 6690,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Привлечение всех категорий населения к сдаче комплекса ГТО. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1659,00 | 19398,00 | 6018,00 | 6690,00 | 6690,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Задача 2 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 12520,90 | 42468,00 | 13875,00 | 14228,00 | 14365,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12520,90 | 42468,00 | 13875,00 | 14228,00 | 14365,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 12320,90 | 42468,00 | 13875,00 | 14228,00 | 14365,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Рост числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающимися физической культурой и спортом. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12320,90 | 42468,00 | 13875,00 | 14228,00 | 14365,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в городских, областных и всероссийских спортивных мероприятиях. | 2016-2018 годы | Итого | 12320,90 | 41118,00 | 13425,00 | 13778,00 | 13915,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1. Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. 2. Проведение мероприятий для спортсменов-инвалидов, согласно Календарного плана. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12320,9 | 41118,00 | 13425,00 | 13778,00 | 13915,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

на срок 2016-2018 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | - создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник финансирования | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» |  | Всего: в том числе: | 299755,00 |  | 299981,00 |  | 302952,00 |  | 902688,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Московской области | 3670,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3670,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 296085,00 |  | 299981,00 |  | 302952,00 |  | 899018,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  |  | Единица измерения |  | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области |  |  | % |  | 85 | 91,5 | 95 |  | 100 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. |  |  | % |  | 16,2 | 16,8 | 16,8 |  | 16,8 |
|  |  | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет |  |  | % |  | 21 | 21 | 21 |  | 22 |
|  |  | Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования, требующих ремонта |  |  | % |  | 40 | 37 | 35 |  | 34 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 2

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение возможностей получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- увеличение количества занимающихся  в муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- приобретение  оборудования и инвентаря, установка  оборудования в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования | 2016-2018 годы | Итого | 287627,00 |  |  | 902688,00 |  |  | 299755,00 | 299981,00 |  |  |  |  | 302952,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 3670,00 |  |  | 3670,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 286227,00 |  |  | 899018,00 |  |  | 296085,00 | 299981,00 |  |  |  |  | 302952,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно–спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 282752,00 |  |  | 902688,00 |  |  | 299755,00 | 299981,00 |  |  |  |  | 302952,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 3670,00 |  |  | 3670,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 282752,00 |  |  | 899018,00 |  |  | 296085,00 | 299981,00 |  |  |  |  | 302952,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение финансирования муниципального задания муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 284152,00 |  |  | 886692,00 |  |  | 289499,00 | 297111,00 |  |  |  |  | 300082,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 282752,00 |  |  | 886692,00 |  |  | 289499,00 | 297111,00 |  |  |  |  | 300082,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Совершенствование оплаты труда работников и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования. | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 0,0 |  | 5506,0 |  |  | 5506,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 3670,0 |  |  | 3670,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 1836,0 |  |  | 1836,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 13478,20 | 10490,00 |  |  | 4750,00 |  |  |  | 2870,00 |  | 2870,00 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 12678,20 | 10490,00 |  |  | 4750,00 |  |  |  | 2870,00 |  | 2870,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

на срок 2016-2018 годы

|  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи подпрограммы |  |  | Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  |
|  |  | Подпрограмма «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в Подольске» |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск, Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольска | Всего: в том числе: | 45182,40 |  |  | 204370,00 |  | 245778,00 |  | 495330,40 |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1381,40 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1381,40 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 33801,00 |  |  | 38920,00 |  | 5328,00 |  | 78049,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 10000,00 |  |  | 165450,00 |  | 240450,00 |  | 415900,00 |  |
|  | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
|  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  | % | 17,9 |  | 20,4 |  | 22,9 |  | 25,4 |
|  |  |  | Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер |  |  |  | % | 89,96 |  | 84,41 |  | 86,91 |  | 89,41 |
|  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений |  |  |  | ед. | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  |  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  |  |  | % | 79,47 |  | 80 |  | 82 |  | 84 |
|  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения |  |  |  | чел. на 10 000 населения | 307 |  | 310 |  | 311 |  | 321 |
|  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами |  |  |  | % | 29,69 |  | 30,04 |  | 30,82 |  | 32,19 |
|  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения |  |  |  | кв. м на 10 000 населения | 1039 |  | 1051 |  | 1079 |  | 1127 |
|  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами |  |  |  | % | 7,15 |  | 7,23 |  | 8,35 |  | 9,83 |
|  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения |  |  |  | кв. м зеркала воды на 10 000 населения | 52,73 |  | 54,19 |  | 62,64 |  | 73,70 |
|  |  |  | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями |  |  |  | % | 48,83 |  | 49,12 |  | 50,20 |  | 52,03 |
|  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения |  |  |  | кв. м на 10 000 населения | 9523 |  | 9579 |  | 9788 |  | 10146 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 3

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 ДЮСШ;

- завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в микрорайоне «Залинейный»;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

2.Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области» в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 ДЮСШ;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

- Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск | 2016-2018 годы | Итого | 169090,00 | 541510,40 | 45182,40 | 204370,00 | 245778,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 127491,00 | 1381,40 | 1381,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 41598,00 | 78049,00 | 33801,00 | 38920,00 | 5328,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 415900,00 | 10000,00 | 165450,00 | 240450,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 35500,00 | 427435,40 | 10287,4 | 171370,00 | 245778,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 3000,00 | 11249,00 | 1,00 | 5920,00 | 5328,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 32500,00 | 415900,00 | 10000,00 | 165450,00 | 240450,00 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д. 1 | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 100000,00 | 10000,00 | 45000,00 | 45000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 100000,00 | 10000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Проектирование и строительство ДЮСШ Армейский пр., д. 1 | 2018 год | Итого | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию ДЮСШ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон Кузнечики | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 81900,00 | 0,00 | 40950,00 | 40950,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного центра |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 81900,00 | 0,00 | 40950,00 | 40950,00 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, ул. Зелёновская | 2018 год | Итого | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и наружными инженерными сетями, пр-т Юных Ленинцев, д. 92 | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 7248,00 | 0,00 | 3920,00 | 3328,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 7248,00 | 0,00 | 3920,00 | 3328,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6 Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 99000,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спорткомплекса с бассейном |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 99000,00 | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7 Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8 Строительство спортивного комплекса в п. Быково | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 30000,00 | 10000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 30000,00 | 10000,00 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и наружными инженерными сетями, г. Подольск ул. Орджоникидзе, 7 б (в т.ч. погашение кредиторской задолженности) | 2016 год | Итого | 149990,328 | 287,40 | 287,40 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 127491,78 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 22498,548 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений | 2016-2018 годы 2016 год | Итого | 19100,00 | 67895,00 | 34895,00 | 33000,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1095,00 | 1095,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 19100,00 | 66800,00 | 33800,0 | 33000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 Стадион лицея № 5, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, 84 |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 14600,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 Стадион МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов», Г.о. Подольск, г. Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, 18 | 2016 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 19400,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Стадион МОУ СОШ № 24, Г.о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, 6 | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 Стадион МОУ СОШ № 29, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Парковая, 16. | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5 Стадион МОУ СОШ № 19,Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Маштакова, 7. | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 8000,00 | 00,0 | 8000,00 | 00,0 |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6 Стадион МОУ СОШ № 23, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, 48а. | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 11000,00 | 00,0 | 11000,00 | 00,0 |  |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 7 погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году работы по капитальному ремонту основания и приобретению оборудования для оснащения объекта «площадки для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в городском поселении Львовский Подольского муниципального района, улица Садовая» | 2016 год | Средства бюджета Московской области | 00,0 | 1095,00 | 1095,00 | 00,0 | 00,0 |  |  |

Адресный перечень объектов проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1

Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

Муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

Муниципальный заказчик Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Ответственный за выполнение мероприятия Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Преде льная стои мость объек та, тыс. руб. | Профи нанси ровано на 01.01.2016 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимос ти до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д. 1 | 2016-2018 годы | 47 чел. | 100000 | 0 | Итого | 100000 | 10000 | 45000 | 45000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 100000 | 10000 | 45000 | 45000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Проектирование и строительство ДЮСШ Армейский пр., д. 1 | 2018 год | 30 чел. | 40000 | 0 | Итого | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон Кузнечики | 2016-2018 годы | 50 чел. | 91000 | 0 | Итого | 81900 | 0 | 40950 | 40950 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 81900 | 0 | 40950 | 40950 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, ул. Зелёновская | 2018 год | 98 чел. | 55000 | 0 | Итого | 55000 | 0 | 0 | 55000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 55000 | 0 | 0 | 55000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и наружными инженерными сетями, пр-т Юных Ленинцев, д. 92 | 2016-2018 годы | 50 чел. | 13128 | 0 | Итого | 7248 | 0 | 3920 | 3328 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7248 | 0 | 3920 | 3328 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная | 2016-2018 годы | 98 чел. | 110000 | 0 | Итого | 99000 | 0 | 49500 | 49500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 99000 | 0 | 49500 | 49500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы | 2016-2018 годы | 50 чел. | 4000 | 0 | Итого | 4000 | 0 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4000 | 0 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Строительство спортивного комплекса в п. Быково | 2016-2018 годы | 50 чел. | 60000 | 0 | Итого | 40000 | 0 | 30000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40000 | 0 | 30000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего: |  | 2016-2018 годы | 473 чел. | 417148 | 0 | Всего: | 417148 | 0 | 171370 | 245778 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 11248 | 0 | 5920 | 5328 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 415900 | 10000 | 165450 | 240450 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование подпрограммы |  | «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | -повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016год |  | 2017год | 2018год |  |  | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 36232,90 |  | 37886,00 | 37321,00 |  |  | 111439,90 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 36232,90 |  | 37886,00 | 37321,00 |  |  | 111439,90 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  |  | Единица измерения | Отчётный базовый период (значение показателя на начало реализации программы) |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
|  |  | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг |  |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур |  |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  | % | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 |

- Цели и задачи Подпрограммы 4

Основной целью реализации Подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности  расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 4 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

-обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности казенных учреждений  Городского округа Подольск;

- проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности.

«Обеспечивающая подпрограмма»  направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск. В рамках подпрограммы решаются задача, которая обеспечит повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физической культуры и спорта, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физической культуры и спорта в Городском округе Подольск;

-обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации  Городского округа Подольск в проектах регионального и муниципального взаимодействия в социальных сферах Городского округа Подольск;

-уменьшение доли административно-управленческого аппарата в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | Итого |  | 17652,00 | 111439,90 | 36232,90 | 37886,00 | 37321,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 17652,00 | 111439,90 | 36232,90 | 37886,00 | 37321,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск | 2016-2018 годы |  | Итого | 17652,00 | 27309,00 | 11199,00 | 8582,00 |  | 7724,00 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 17652,00 | 27505,00 | 11199,00 | 8582,00 |  | 7724,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. 1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы |  | Итого | 10229,00 | 27505,00 | 11199,00 | 8582,00 |  | 7724,00 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 10229,00 | 27505,00 | 11199,00 | 8582,00 |  | 7724,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 2016-2018 годы |  | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск | 2016-2018 годы |  | Итого | 7423,00 | 83934,90 | 25033,90 | 29304,00 |  | 29597,00 |  | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7423,00 | 83934,90 | 25033,90 | 29304,00 |  | 29597,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности | 2016-2018 годы |  | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Распорядительный документ органа местного самоуправления о реорганизации учреждений |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск | 2016-2018 годы |  | Итого | 7423,00 | 83934,90 | 25033,90 | 29304,00 |  | 29597,00 |  | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7423,00 | 83934,90 | 25033,90 | 29304,00 |  | 29597,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |