## Лист1
Приложение № 1
Реестр аварийных многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварийными
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме №2
№ п/п | Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Способ переселения*
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м
Итого: | [5 empty] | 549 | 549 | 8153 | 200 | 92 | 108 | 8153
1. | ул. Курчатова, д. 15 | 1644-П | 2015-09-28 | 2016 | 2017 | 64 | 64 | 913.6 | 23 | 10 | 13 | 913.6 |  |  | ДРЗТ № 10-11/141 от 08.04.2011
2. | ул. Курчатова, д. 17/5 | 1644-П | 2015-09-28 | 2016 | 2017 | 79 | 79 | 912.7 | 22 | 13 | 9 | 912.7 |  |  | ДРЗТ № 10-11/141 от 08.04.2011
3. | ул. Быковская, д. 14 |  |  | 2016 | 2017 | 23 | 23 | 485.1 | 9 | 4 | 5 | 485.1 |  |  | ДРЗТ № 04-08/508-а от 11.04.2008
4. | ул. Народная. д. 19а | 1157-П | 2015-07-16 | 2017 | 2018 | 37 | 37 | 604.5 | 17 | 7 | 10 | 604.5 |  |  | ДРЗТ №08-10/647-а от 24.08.2010
5. | ул. Циолковского, д. 3 | 221-П | 2015-02-24 | 2017 | 2018 | 45 | 45 | 670.3 | 18 | 11 | 7 | 670.3 |  |  | ДРЗТ № 10-11/141 от 08.04.2011
6. | ул. Циолковского, д. 5 | 221-П | 2015-02-24 | 2017 | 2018 | 47 | 47 | 667.5 | 19 | 11 | 8 | 667.5 |  |  | ДРЗТ № 10-11/141 от 08.04.2011
7. | ул. Садовая, д. 3 | 2284-П | 2015-12-29 | 2017 | 2018 | 52 | 52 | 652.5 | 16 | 6 | 10 | 652.5 |  |  | ДРЗТ № 07-08/1112-а от 08.08.2008
8. | проспект Ленина, д. 4/2 | 2284-П | 2015-12-29 | 2018 | 2019 | 41 | 41 | 530 | 16 | 6 | 10 | 530 |  |  | планируемый инвестиционный контракт
9. | п. Дубровицы, д. 63 | 17/54 | 2014-08-26 | 2018 | 2019 | 25 | 25 | 381.9 | 8 | 2 | 6 | 381.9 |  |  | планируемый инвестиционный контракт
10. | п. Дубровицы, д. 64 | 17/54 | 2014-08-26 | 2018 | 2019 | 25 | 25 | 376.9 | 8 | 3 | 5 | 376.9 |  |  | планируемый инвестиционный контракт
11. | п. Дубровицы, д. 65 | 17/54 | 2014-08-26 | 2018 | 2019 | 18 | 18 | 387.2 | 8 | 5 | 3 | 387.2 |  |  | планируемый инвестиционный контракт
12. | п. Дубровицы, д. 66 | 17/54 | 2014-08-26 | 2018 | 2019 | 20 | 20 | 417.2 | 8 | 6 | 2 | 417.2 |  |  | планируемый инвестиционный контракт
13. | д. Бережки, д. 4а | 659 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 17 | 17 | 432.1 | 8 | 1 | 7 | 432.1 |  |  | планируемый ДРЗТ
14. | п. Молодежный, д. 21 | 654 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 10 | 10 | 156.2 | 4 | 2 | 2 | 156.2 |  |  | планируемый ДРЗТ
15. | п. Молодежный, д. 23 | 655 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 15 | 15 | 45.2 | 4 | 2 | 2 | 45.2 |  |  | планируемый ДРЗТ
16. | п. Молодежный, д. 24 | 656 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 12 | 12 | 163.9 | 4 | 2 | 2 | 163.9 |  |  | планируемый ДРЗТ
17. | п. Молодежный, д. 25 | 657 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 8 | 8 | 162.3 | 4 | 1 | 3 | 162.3 |  |  | планируемый ДРЗТ
18. | п. Молодежный, д. 26 | 658 | 2014-12-25 | 2018 | 2019 | 11 | 11 | 193.9 | 4 | 0 | 4 | 193.9 |  |  | планируемый ДРЗТ