Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Подольск 
от 31.12.2019  № 1975-П

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Городского округа Подольск

«Спорт Подольска»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации - Чуб В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Городского округа Подольск и Московской области. Увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска». Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва». Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска». Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Средства федерального бюджета | 386,58 | 0,00 | 0,00 | 386,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 148 912,40 | 7 495,90 | 5 185,00 | 2 468,87 | 7 203,24 | 126 559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 3 095 722,45 | 594669,4625 | 594443,26273 | 597047,59786 | 653 767,35 | 655 794,77 | * | * | * |  |
| Внебюджетные средства | 130 560,00 | 45 560,00 | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего, в том числе по годам: | 3 375 581,43 | 647725,3625 | 644628,26273 | 599903,04786 | 700 970,59 | 782 354,16 | * | * | * |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

По состоянию на 01.01.2019 инфраструктура сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск состоит из шести муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, трёх муниципальных детско-юношеских спортивных школ, двух муниципальных спортивных комплексов, муниципального спортивно-оздоровительного центра «Темп», муниципального универсального спортивного центра «Юность», физкультурно-спортивного комплекса «Заречье», стадиона «Весна», муниципального физкультурно-спортивного клуба инвалидов, восьми муниципальных спортивных клубов. Спортивная инфраструктура состоит из 477 спортивных сооружений. Из них - 86 спортивных залов,    7 плавательных бассейнов, 7 стадионов, 4 лыжные базы, 5 тиров. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросло до 119544 человек (39,66%), из них: доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов - 77%, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья – 14,55%.

Росту числа занимающихся во многом способствует проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: Спартакиады трудовых коллективов, Универсиады учреждений профессионального образования, Комплексной Спартакиады школьников, Комплексной спартакиады среди спортивных клубов.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, а так же лиц с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;

- усиление конкурентоспособности подольского спорта на областном и всероссийском уровнях.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта, станет реализация муниципальной  программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» (далее - муниципальная программа).

В соответствии с основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы основные цели:

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом;

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Городского округа Подольск и Московской области;

- увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

2. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и обобщенная характеристика основных мероприятий

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Подольска» (далее – Подпрограмма 1) направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения намеченной цели  в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области,  систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск.

2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2)

направлена на вовлечение детей, подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях  подготовки спортивного резерва в возрасте от 6 до 15 лет и детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях подготовки спортивного резерва;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва;

- совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва, основанное на использовании результат – ориентированного бюджетирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задач по созданию условий для занятий в спортивных учреждениях подготовки спортивного резерва.

3. Подпрограмма «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» (далее – Подпрограмма 3) направлена на обеспечение Городского округа Подольск объектами физической культуры и спорта и содержит описание конкретных мероприятий, способствующих увеличению фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта, и как итог - привлечение большего числа жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту жительства.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений целевых показателей по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 5 спортивных объектов в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области», в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

4. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 4) направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри  подпрограмм муниципальной  программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и ведут к достижению показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макропоказатель- Доля жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа Подольск | указ президента Российской Федерации | % | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 45,1 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФКиС, в общей численности детей и молодежи | указ президента Российской Федерации | % | - | - | 89 | 91 | 92 | 93 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФКиС, в общей численности граждан среднего возраста | указ президента Российской Федерации | % | - | - | 23,4 | 24 | 25,5 | 28,5 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФКиС, в общей численности граждан старшего возраста | указ президента Российской Федерации | % | - | - | 10,5 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 5 | Доля граждан Городского округа Подольск, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | % | 18,3 | 20,3 | 21 | 25,3 | 28,9 | 28,9 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 6 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | отраслевой показатель | % | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 86 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Городском округе Подольск | отраслевой показатель | % | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 13,0 | 15 | 15,5 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 8 | Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | отраслевой показатель | % | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 9 | Макропоказатель- Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | % | 80 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Городском округе Подольск | отраслевой показатель | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 11 | Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | % | - | 25 | 30 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | * | * | * | Основное мероприятие 2 |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Городского округа Подольск, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | % | 30 | 40 | 50 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | * | * | * | Основное мероприятие 2 |
| 13 | Макропоказатель- Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | отраслевой показатель | % | - | - | - | 37,5 | 38 | 38,5 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макропоказатель- Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Городского округа Подольск, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | отраслевой показатель | % | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | отраслевой показатель | % | - | - | 73,5 | 84,4 | 87,5 | 90,6 | * | * | * | Основное мероприятие 1 |
| 16 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | отраслевой показатель, показатель по соглашению | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5 |
|  | Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Макро показатель – Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | отраслевой показатель | Человек на 10 000 населения | 332,35 | 333,35 | 339,40 | 346,33 | 348,56 | 353,40 | * | * | * | Основное мероприятие 3 |
|  | Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчётного года |  | чел. | 10 864 | 11 075 | 11 346 | 11 396 | 11 446 | 11 496 | * | * | * |  |
| 18 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | указ президента Российской Федерации | % | - | - | 28,29 | 30,66 | 30,84 | 31,26 | * | * | * | Основное мероприятие 3 |
| 19 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | показатель муниципальной программы | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
| 20 | Количество введённых в эксплуатацию муниципальных стадионов | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области, показатель по соглашению | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
| 21 | Количество реконструированных и установленных плоскостных спортивных сооружений в Городском округе Подольск | показатель муниципальной программы | ед. | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | * | * | Основное мероприятие 3 |
| 22 | Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | приоритетный показатель | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 4 |
| 23 | Количество введённых в эксплуатацию физкультурно – оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | приоритетный показатель | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
| 24 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | приоритетный показатель | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 1 |
| 25 | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | приоритетный показатель | % | - | - | 1,36 | 25 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 1 |

* Значение показателей и суммы финансирования мероприятий будут уточняться при планировании бюджета.

| 5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» Наименование показателя; Порядок расчёта; Единица измерения; Источник данных. 1; 2; 3; 4. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска». Доля жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа Подольск; ДН зан.= Ч зан./К нас., где: Ч зан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника К нас (фактическая численность населения на конец года возрастной категории 3-79 лет включительно) - показатель определен значением соответствующего статистического источника; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности детей и молодежи; Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте 3-29 лет), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности граждан среднего возраста; Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте 30 – 54 лет для женщин и 30-59 лет для мужчин), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности граждан старшего возраста; Дз = Чз/Чн х 100 где, Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте 55 лет и старше для женщин и 60 лет и старше для мужчин), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск. Доля жителей Городского округа Подольск, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; ДН зан.= Ч зан.раб./К нас., где: Ч зан.раб. (число занимающихся физической культурой и спортом по месту работы)-показатель определен значением соответствующего статистического источника К нас (фактическая численность населения на конец года) - показатель определен значением соответствующего статистического источника; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; Дус= Чзус / Кдм х 100, где: Чзус - фактическое число учащихся и студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Городском округе Подольск; Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Г.о. Подольск; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Г.о. Подольск, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом; %; Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет; Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных организациях; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Эффективность использования существующих объектов спорта; Загруженность/Мощность х 100; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Городском округе Подольск; Ч- показатель определяется количеством модернизированных объектов; ед.; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766) раздел IV «Финансирование физической культуры и спорта». Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности; Двр - доля внебюджетных расходов на содержание спортивных объектов; - объем внебюджетных расходов на содержание спортивных объектов; - совокупный объем расходов (бюджетных и внебюджетных) на содержание спортивных объектов; %; Форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" (Собственные доходы учреждения); Форма 0503762 "Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания". Доля обучающихся и студентов Городского округа Подольск, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где: Чсд – число учащихся и студентов, сдавших нормативы комплекса ГТО; Чобщ. сд – общая численность учащихся и студентов, принявшая участие в сдаче ГТО; %; Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 18.10.2016 № 659 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»). Доля жителей Городского округа Подольск выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).; Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где: Чсд – число жителей, сдавших нормативы комплекса ГТО; Чобщ. сд – общая численность населения, принявшая участие в сдаче ГТО; %. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва». Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Городского округа Подольск, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; Досп = Чосп/Чо х 100%, где: Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»). Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»). Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние); Кс - количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; ед.; Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»). Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска».. Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения; Ефр = Еф х 10/Н, где: Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС) Московской области в отчётном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения; Н – численность населения Московской области на начало года, предшествующего отчётному; 10 – коэф. выравнивании нормативных ед. измер.; человек на 10 000 населения; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»), раздел III «Спортивные сооружения». Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»), раздел III «Спортивные сооружения». Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта; Чсп - показатель определяется числом введенных в эксплуатацию спортивных объектов; ед.; Паспорт спортивного сооружения. Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов; Ч- показатель определяется количеством введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов; ед.; Паспорт спортивного сооружения. Количество реконструированных и установленных плоскостных спортивных сооружений в Городском округе Подольск; Ч- показатель определяется количеством реконструированных и установленных плоскостных спортивных сооружений в Городском округе Подольск; ед.; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»), раздел III «Спортивные сооружения». Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области; Км=Км1+Км2+…+Кмn, где: Км – количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области Км1 - количество установленных скейт-парков в 1-ом муниципальном образовании Московской области Км2 – количество установленных скейт-парков во 2-ом муниципальном образовании Московской области Кмn – количество установленных скейт-парков в n-ом муниципальном образовании Московской области; ед.; Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») (приложение 15 к Подпрограмме I). Количество введённых в эксплуатацию физкультурно – оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»; Ч- показатель определяется количеством введенных в эксплуатацию ФОКов; ед.; Паспорт спортивного сооружения. Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области; Ч- показатель определяется количеством введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений; ед.; Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»). Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования; W = Kстнд x 100 x k, где Kобщ W – доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования; Kстнд – количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования; Kобщ – общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования; k – повышающий коэффициент; %; Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»), раздел III «Спортивные сооружения». |  |
| --- | --- |

- Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы определяет из числа муниципальных заказчиков программ (муниципальных заказчиков подпрограмм, либо разработчиков подпрограмм) ответственного за  формирование сводной информации по муниципальной программе в целом, сводного отчета с учетом всех показателей и мероприятий, входящих в состав муниципальной программы и контроль ввода данных в подсистему ГАСУ МО, а также организовывает работу, направленную на:

6.2.1. координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм (разработчиков подпрограмм) в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации Городского округа Подольск об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Городского округа Подольск;

6.2.2. организацию управления муниципальной программой;

6.2.3. создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

6.2.4. реализацию муниципальной программы;

6.2.5. достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6.2.6. утверждение «Дорожных карт».

6.3. Муниципальный заказчик программы:

6.3.1. разрабатывает муниципальную программу, либо формирует разработчику задание по разработке муниципальной программы;

6.3.2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово-экономическое обоснование;

6.3.3. обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

6.3.4. согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

6.3.5. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6.3.6. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 7.2  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утвержденного постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П (далее - Порядок). По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6.3.7. обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

6.3.8. представляет координатору муниципальной программы оперативные и годовые отчеты, предусмотренные подпунктами 7.2.1 и  7.2.2 пункта 7.2  Порядка.

6.3.9. согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

6.4. Муниципальный заказчик подпрограммы:

6.4.1. разрабатывает подпрограмму (формирует разработчику муниципальной программы задание на разработку программы);

6.4.2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

6.4.3. осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

6.4.4. осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

6.4.5. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  подпрограммы;

6.4.6. готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных  Порядком, и внесению в них изменений;

6.4.7. формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации  в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

6.4.8. обеспечивает выполнение муниципальной подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации.

6.5. Разработчик муниципальной подпрограммы:

6.5.1. разрабатывает муниципальную подпрограмму;

6.5.2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

6.5.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы;

6.5.4. разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику  программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные Порядком сроки.

6.6. Ответственный за выполнение мероприятия:

6.6.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

6.6.2. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

6.6.3. готовит предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных  Порядком, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

6.6.4. направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

6.7. Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик  программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

6.8. Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами».

«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения, разрабатываются муниципальным  заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий  год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

7. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  Администрация Городского округа Подольск.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в МКУ «Центр экономического развития»:

7.2.1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, утвержденный координатором муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается постановлением Администрации Городского округа Подольск.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства (реконструкции) муниципальной собственности Городского округа Подольск, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы по объектам строительства (реконструкции) муниципальной собственности Городского округа Подольск утверждается постановлением Администрации Городского округа Подольск.

7.2.2. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации  муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам  финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Городского округа Подольска и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не  достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их  дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы утверждается постановлением Администрации Городского округа Подольск .

7.3. КФНП Администрации Городского округа Подольск не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в МКУ «Центр экономического развития» информацию о финансировании муниципальных программ Городского округа Подольск нарастающим итогом с начала отчетного года.

7.4. МКУ «Центр экономического развития» с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков программ и КФНП Администрации Городского округа Подольск, подготавливает в соответствии с конфигурацией подсистемы ГАСУ МО и размещает на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в сети Интернет:

7.4.1. до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ;

7.4.2. не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе реализации  муниципальных программ.

Формы сводного оперативного отчета о ходе реализации муниципальных программ и сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ утверждаются постановлением Администрации Городского округа Подольск.

7.5. Муниципальный заказчик программы назначает лицо, ответственное за полноту и достоверность показателей, отраженных в отчетах о реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 238858,491 | 250855,15871 | 262072,99357 | 279659,00 | 282624,00 | * | * | * | 1 314 069,64 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Московской области | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610,00 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 233248,491 | 250855,15871 | 262072,99357 | 279659,00 | 282624,00 | * | * | * | 1 308 459,64 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска»

Основной целью реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска» является создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения намеченной цели  в рамках Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска» предусматривается реализация ряда мероприятий:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений Городского округа Подольск,

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Городском округе Подольск.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие физической культуры и спорта Подольска»

|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие1 Увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2017-2021 годы | Итого | 280046,00 | 1 269 560,64 | 227658,491 | 243586,15871 | 253432,99357 | 270959,00 | 273924,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно Календарному плану |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 279566,00 | 1 269 560,64 | 227658,491 | 243586,15871 | 253432,99357 | 270959,00 | 273924,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Мероприятие 1 Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта, в том числе направление спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня в соответствии с ежегодно утвержденным Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2017-2021 годы | Итого | 17826,00 | 68410,96 | 7278,291 | 13750,668 | 15633,00 | 15790,00 | 15959,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно Календарному плану |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 17826,00 | 68410,96 | 7278,291 | 13750,668 | 15633,00 | 15790,00 | 15959,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2021 годы | Итого | 241725,00 | 1 190 625,47 | 220006,20 | 227850,18071 | 231635,0898 | 254169,00 | 256965,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 241725,00 | 1 190 625,47 | 220006,20 | 227850,18071 | 231635,0898 | 254169,00 | 256965,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017-2021 годы | Итого | 13325,00 | 6554,31 | 374,00 | 1690,31 | 2490,00 | 1000,00 | 1000,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 13325,00 | 6554,31 | 374,00 | 1690,31 | 2490,00 | 1000,00 | 1000,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Мероприятие 4 Дополнительные мероприятия за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 2018 год | Итого | 0,00 | 3969,90 | 0,00 | 295,00 | 3674,90377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений физической культуры и спорта (проект «Лыжи мечты») |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 3969,90 | 0,00 | 295,00 | 3674,90377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017-2021 годы | Итого | 5970,00 | 37909,00 | 4600,00 | 7269,00 | 8640,00 | 8700,00 | 8700,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Привлечение всех категорий населения к сдаче комплекса ГТО. |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 37909,00 | 4600,00 | 7269,00 | 8640,00 | 8700,00 | 8700,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности центров тестирования ГТО | 2017-2021 годы | Итого | 5570,00 | 37909,00 | 4600,00 | 7269,00 | 8640,00 | 8700,00 | 8700,00 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Привлечение всех категорий населения к сдаче комплекса ГТО. |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской обл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5570,00 | 37909,00 | 4600,00 | 7269,00 | 8640,00 | 8700,00 | 8700,00 | * | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие 3 Подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях Московской области | 2017 год | Итого | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадок для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 610,00 | 5 610,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 990,00 | 990,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие 1 Г.о. Подольск, ул. Ульяновых | 2017 год | Итого | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадки для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 198,00 | 198,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Мероприятие 2 Г.о. Подольск, ул. Гайдара | 2017 год | Итого | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадки для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 198,00 | 198,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Мероприятие 3 Г.о. Подольск, пр-т Юных Ленинцев | 2017 год | Итого | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадки для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 198,00 | 198,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Мероприятие 4 Г.о. Подольск, с. Сынково | 2017 год | Итого | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадки для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 198,00 | 198,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Мероприятие 5 Г.о. Подольск, п. МИС | 2017 год | Итого | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск | Подготовка основания, приобретение и установка площадок для оснащения площадки для занятий гимнастикой (воркаут) и его монтаж |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 198,00 | 198,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |
|  |  | Всего: в том числе: | 302311,3625 | 309440,9387 | 309508,34514 | 317409,00 | 320584,00 | * | * | * | 1 559 253,64634 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 386,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,58 |  |
|  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Московской области | 1599,50 | 0,00 | 128,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,37 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 300151,8625 | 309440,9387 | 308992,89514 | 317409,00 | 320584,00 | * | * | * | 1 556 578,69634 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |  |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»

Основной целью реализации Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» является организация подготовки спортивного резерва среди жителей Городского округа Подольск и обеспечение возможностей получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Для достижения намеченных целей в рамках Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва и дополнительного образования;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в учреждениях подготовки спортивного резерва и дополнительного образования.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задач по созданию условий для занятий в специализированных организациях подготовки спортивного резерва и учреждений дополнительного образования.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Подготовка спортивного резерва»

| № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия |  | Источники финансирования |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности организаций подготовки спортивного резерва | 2017-2021 годы |  | Итого |  | 301019,00 |  | 1502732,55 |  | 258478,0165 |  | 297433,20497 |  | 308828,32514 |  | 317409,00 |  | 320584,00 |  | * |  | * |  | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 301019,00 |  | 1502732,55 |  | 258478,0165 |  | 297433,20497 |  | 308828,32514 |  | 317409,00 |  | 320584,00 |  | * |  | * |  | * |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 Обеспечение финансирования муниципального задания муниципальных организаций подготовки спортивного резерва | 2017-2021 годы |  | Итого |  |  |  | 1480640,09 |  | 253602,916 |  | 284606,36872 |  | 307614,80414 |  | 315672,00 |  | 319144,00 |  | * |  | * |  | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 296569,00 |  | 1480640,09 |  | 253602,916 |  | 284606,36872 |  | 307614,80414 |  | 315672,00 |  | 319144,00 |  | * |  | * |  | * |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций | 2017-2021 годы |  | Итого |  | 4450,00 |  | 15819,92 |  | 1982,138 |  | 10344,647 |  | 316,131 |  | 1737,00 |  | 1440,00 |  | * |  | * |  | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений подготовки спортивного резерва |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 4450,00 |  | 15819,92 |  | 1982,138 |  | 10344,647 |  | 316,131 |  | 1737,00 |  | 1440,00 |  | * |  | * |  | * |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятие 3 Дополнительные мероприятия за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 2017-2019 год |  | Итого |  | 0,00 |  | 6 272,54 |  | 2892,9625 |  | 2482,18925 |  | 897,39 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Приобретение автобуса для МУ СШ по футболу «Витязь» (2017) |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 6 272,54 |  | 2892,9625 |  | 2482,18925 |  | 897,39 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017 год |  | Итого |  | 0,00 |  | 2790,20 |  | 2790,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение средней заработной платы в учреждениях подготовки спортивного резерва |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 2790,20 |  | 2790,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности центров тестирования ГТО | 2017 год |  | Итого |  | 0,00 |  | 2790,20 |  | 2790,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Привлечение всех категорий населения к сдаче комплекса ГТО. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 2790,20 |  | 2790,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 3 Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности | 2017-2021 годы |  | Итого |  | 0,00 |  | 121880,88 |  | 41043,146 |  | 12007,73373 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 1599,50 |  | 1599,50 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 119721,38 |  | 38883,646 |  | 12007,73373 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 560,00 |  | 560,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности | 2017-2021 годы |  | Итого |  | 0,00 |  | 119481,38 |  | 38643,646 |  | 12007,73373 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 119481,38 |  | 38643,646 |  | 12007,73373 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие 2 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности | 2017-2021 годы |  | Итого |  | 0,00 |  | 2399,50 |  | 2399,50 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 1599,50 |  | 1599,50 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 560,00 |  | 560,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Основное мероприятие Р 5 «Федеральный проект» Спорт-норма жизни» Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 2019 год | Итого |  | 0,00 |  | 680,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 680,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 386,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 386,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 128,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 128,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 164,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 164,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.63А |  | 2019 год | Итого |  | 0,00 |  | 400,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 400,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 227,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 227,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 75,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 96,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 96,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Космос» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Володи Дубинина, д.3 |  | 2019 год | Итого |  | 0,00 |  | 280,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 280,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 159,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 159,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 53,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 53,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 0,00 |  | 67,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |
|  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск, Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск, Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 78 680,40 | 73 504,00332 | 15917,73944 | 93698,59 | 168934,16 | * | * | * | 430734,89276 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 286,40 | 5 185,00 | 2340,00 | 7203,24 | 126559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141574,03 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 33 394,00 | 23 319,00332 | 13577,73944 | 46 495,35 | 42 374,77 | * | * | * | 159160,86276 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |  |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска»

Основной целью реализации Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта и спортивными площадками.

Достижению данной цели будет способствовать выполнение следующих мероприятий:

- увеличение количества спортивных сооружений и спортивных площадок в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска»  предполагается:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивных объектов в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области», в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона;

- завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в районе «Залинейный»;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск;

- устройство  площадок спортивных для спортивных игр  на открытом воздухе (универсальная площадка, гимнастический городок, беговая дорожка, прыжковая яма).

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивных объектов в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области», в том числе двух физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона;

- строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск;

- устройство  площадок спортивных для спортивных игр  на открытом воздухе (универсальная площадка, гимнастический городок, беговая дорожка, прыжковая яма).

- Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов физической культуры и спорта | 2017-2024 годы | Итого | 57787,4 | 135970,40 | 45 970,40 | 47 030,00 | 2 970,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 286,40 | 2 086,40 | 286,40 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 7401,00 | 3 914,00 | 684,00 | 230,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50100,00 | 130 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, д. 1 | 2017-2018 годы | Итого | 10000,00 | 90000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10000,00 | 90000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы Городского округа Подольск (в том числе ПИР) | 2017-2018 годы | Итого | 0,00 | 630,00 | 600,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с лыжероллерной трассой протяжённостью 5 км |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 630,00 | 600,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Реконструкция стадиона «Весна» (в том числе ПИР), Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 | 2018 год | Итого | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик стадиона |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и наружными инженерными сетями, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 7 б (в т.ч. погашение кредиторской задолженности) | 2017 год | Итого | 0,00 | 370,40 | 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 286,4 | 286,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Разработка проекта освоения лесов | 2019 год | Итого | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Получение проекта с государственной экспертизой, строительство спортивного комплекса в п. Дубровицы Г.о. Подольск (ПИР) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 2970,00 | 0,0 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Строительство каркасного футбольного манежа с искусственным покрытием, Г.о. Подольск, г. Подольск, Армейский проезд, д.1 | 2019-2020 годы | Итого | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений | 2017 год | Итого | 36000,00 | 3980,00 | 3980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик плоскостных спорт сооружений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 36000,00 | 3980,00 | 3980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт площадки спортивной для спортивных игр на открытом воздухе (хоккейная коробка, универсальная площадка) МОУ СОШ № 27, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная, 6 | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 3980,0 | 3980,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик плоскостных спортивных сооружений |
| 3. | Основное мероприятие 3 Устройство площадок спортивных для спортивных игр на открытом воздухе (универсальная площадка, гимнастический городок, беговая дорожка, прыжковая яма) | 2017-2024 годы | Итого | 0,00 | 126551,75 | 28 730,00 | 21 474, 00332 | 10347,73944 | 33000,00 | 33 000,00 | * | * | * | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 126551,75 | 28 730,00 | 21 474, 00332 | 10347,73944 | 33000,00 | 33000,00 | * | * | * |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Стадион МБОУ СОШ № 5, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр.Климовск, ул. Симферопольская, д. 5а | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 4829,00 | 4829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Стадион МОУ СОШ № 3, Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Курская, д. 2а | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 6521,00 | 6521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 Стадион МОУ СОШ № 24, Г.о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д. 6 | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 16780,00 | 16780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 Стадион МОУ СОШ № 8, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Филиппова, д. 6б | 2017 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 294,50 | 200,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5 Стадион МБОУ «Лицей Климовска», Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.6 | 2017- 2018 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 8 504,4483 | 200,00 | 8 304,4483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 6 Стадион МБОУ «СОШ № 1», Г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рощинская, д. 17а | 2017- 2018 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 7 Стадион МОУ «Лицей № 23», Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 48а | 2018 год | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 10967,2499 | 0,00 | 10967,2499 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 Стадион МБОУ «СОШ №3, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Ленина,23 | 2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 1 506,08 | 0,00 | 1 506,08 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.9 | Мероприятие 9 Стадион МБОУ «Лицей № 1», Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д. 2/24 | 2018 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 696,22512 | 0,00 | 696,22512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.10 | Мероприятие 10 Стадион МОУ СОШ № 25, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная,д.19 | 2019 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 94,50 | 00,0 | 00,0 | 94,50 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.11 | Мероприятие 11 Стадион МОУ СОШ № 18, Г.о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр-т, 7 | 2019 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695,73944 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.12 | Мероприятие 12 Стадион МОУ СОШ № 28, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Б.Серпуховская,20/1 | 2019 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.13 | Мероприятие 13 Устройство площадок спортивных для спортивных игр на открытом воздухе в средних образовательных учреждениях Г.о. Подольск | 2020-2021 | Средства бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 66 000,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 33 000,00 | 33 000,00 | * | * | * |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Создание скейт-парка в Городском округе Подольск | 2018 год | Итого | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию скейт-парка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3385,00 | 0,00 | 3385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 1615,00 | 0,00 | 1615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Подготовка основания, приобретение и установка скейт-парка в Городском округе Подольск | 2018 год | Итого | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию скейт-парка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3385,00 | 0,00 | 3385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 1615,00 | 0,00 | 1615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие Р 5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2019-2021 годы | Итого | 0,00 | 159 232,75 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 20698,59 | 135 934,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик стадиона |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 136 102,63 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 7203,24 | 126 559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 23130,12 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 13 495,35 | 9 374,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Реконструкция стадиона «Весна» (в том числе ПИР), Московская область, Г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 | 2019-2021 годы | Итого | 0,00 | 159 232,75 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 20 698,59 | 135 934,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик стадиона |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 136 102,63 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 7 203,24 | 126 559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 23130,12 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 13 495,35 | 9 374,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов,

финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 1.1

Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

Муниципальный заказчик - Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Ответственный за выполнение мероприятия - Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Преде льная стои мость объек та, тыс. руб. | Профи нанси ровано на 01.01.2016 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Подольск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Г.о.Подольск, г.Подольск, ул.Генерала Смирнова, д. 1 | 2017-2018 годы | 50 чел. | 0 | 0 | Итого | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы Городского округа Подольск (в том числе ПИР) | 2017-2018 годы | 50 чел. | 930 | 0 | Итого | 630 | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 630 | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Реконструкция стадиона «Весна» (в том числе ПИР), Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26 | 2019-2020 годы | 48 чел. | 30 790 | 0 | Итого | 161232,75 | 0 | 2 000,00 | 2 600,00 | 20698,59 | 135934,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 137902,63 | 0 | 1 800,00 | 2 340,00 | 7203,24 | 126559,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 23 330,12 | 0 | 200,00 | 260,00 | 13 495,35 | 9 374,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Строительство каркасного футбольного манежа с искусственным покрытием, Г.о. Подольск, г. Подольск, Армейский проезд, д.1 | 2017-2020 годы | 50 чел. | 40000 | 0 | Итого | 40 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего: |  | 2017-2020 годы | 198 чел. | 331 612,20 | 0 | Всего: | 291 862,75 | 45 600,00 | 47 030,00 | 2 600,00 | 60 698,59 | 135934,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 137 902,63 | 0 | 1 800,00 | 2 340,00 | 7 203,24 | 126559,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 23 960,12 | 600,00 | 230,00 | 260,00 | 13 495,35 | 9 374,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетн источники | 130 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 27875,109 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * | 71 523,24 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 27875,109 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * | 71 523,24 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Основной целью реализации Подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности  расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

-обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности.

«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск. В рамках подпрограммы решается задача, которая обеспечит повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физической культуры и спорта, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физической культуры и спорта в Городском округе Подольск;

-обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации  Городского округа Подольск в проектах регионального и муниципального взаимодействия в социальных сферах Городского округа Подольск;

-уменьшение доли административно-управленческого аппарата в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск | 2017-2024 годы | Итого | 10726,00 | 54508,13 | 10860,00 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 10726,00 | 54508,13 | 10860,00 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2017-2024 годы | Итого | 10726,00 | 54508,13 | 10860,00 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 10726,00 | 54508,13 | 10860,00 | 10828,162 | 12403,96971 | 10204,00 | 10212,00 | * | * | * |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | 2017 год | Итого | 29143,90 | 17015,109 | 17015,109 | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности МУ физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 29143,90 | 17015,109 | 17015,109 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Мероприятие1 Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | 2017 год | Итого | 29143,90 | 17015,109 | 17015,109 | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности МУ физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Подольск | 29143,90 | 17015,109 | 17015,109 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

* Значение показателей и суммы финансирования мероприятий будут уточняться при планировании бюджета.