Приложение к постановлению

Главы Городского округа Подольск

от 11.01.2016 № 5-п

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Развитие имущественного комплекса Подольска»

Паспорт муниципальной программы Городского округа Подольск «Развитие имущественного комплекса Подольска»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие имущественного комплекса Подольска» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности объединенного муниципального образования Городской округ Подольск. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение рационального использования имущественного комплекса. 2. Оптимизация использования земельных ресурсов. 3.Обеспечение деятельности Комитета имущественных и земельных отношений 4. Обеспечение деятельности МКУ «Окружное имущество» |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Кук А.Ф. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего, в том числе: |  | 157 110 | 73 041 | 44 246 | 39 823 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 157 110 | 73 041 | 44 246 | 39 823 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение поступлений от арендной платы включая средства от продажи права аренды. 2. Увеличение поступлений от продажи земельных участков. 3. Доведение процента оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности до 100% . 4. Доведение процента обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, стоящих на учете до 100 %. 5. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с 95,26% до 100%. 6. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города (без учета земель, не являющимися объектами налогообложения) с 75,28 % до 80 %. 7. Увеличение площади земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет, в границах муниципальных образований с 204,7 га до 517 га. 8. Увеличение суммы поступлений от земельного налога. 9. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам Комитета в объеме, необходимом для выполнения его полномочий. 10. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам МКУ «Окружное имущество» в объеме, необходимом для выполнения его полномочий. 11. Обеспечение расходов, связанных с услугами по содержанию имущества, состоящего на балансе Комитета. |  |  |  |  |

- Характеристика, основные проблемы и прогноз развития в сфере имущественного комплекса города Подольска.

Уровень развития имущественно-земельных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики государства и возможность его стабильного развития в рыночных условиях.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования  «городской округ Подольск Московской области», является важной стратегической целью проведения политики города Подольска в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.

По состоянию на 01.09.2015 в реестре муниципальной собственности содержатся сведения о 30 муниципальных унитарных предприятиях города Подольска (далее – МУП г. Подольска), из которых  осуществляют свою деятельность в сфере оказания услуг ЖКХ – 14, транспорта – 1, торговли – 3, в области строительства – 4, культуры – 2, прочие виды деятельности – 6 предприятий, а также о 153 муниципальных учреждениях города Подольска (далее – МУ г. Подольска), из которых: 103 учреждений образования, 24 учреждения  культуры, 11 учреждений спорта, 11 учреждений молодежной политики, 4 – прочие учреждения. В реестре также содержатся сведения о 5 хозяйственных обществах, акции или доли в уставном капитале которых находятся в собственности города Подольска (далее – хозяйственное общество).

Всего в реестре муниципальной собственности содержатся сведения о 16 тыс. объектах, в том числе: 13,5 тыс. объектах, закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Подольска (включая инженерные сети и передаточные устройства), 2,5 тыс. объектах недвижимого имущества, составляющих казну города Подольска.

В 2014 году в реестр муниципальной собственности внесены в установленном порядке сведения о 119 объектах недвижимости.

Формирование сбалансированного бюджета города Подольска на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности бюджета города Подольска за счет повышения эффективности управления и распоряжения имущественным комплексом города Подольска.

Деятельность в сфере имущественно-земельных отношений направлена на использование земли как базового актива, обеспечивающего поступление средств в бюджет города Подольска, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и муниципального образования в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до улично-дорожной сети, скверов и парков. Для решения задачи по повышению эффективности управления и использования земельных участков, находящихся в собственности города Подольска, а также в иных случаях, установленных законодательством, ведется работа по инвентаризации земельных участков, расположенных на территории города Подольска, в рамках разграничения государственной собственности на землю в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Согласно пункту 3 статьи 3.1 данного Закона к собственности городских округов относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности соответствующих муниципальных образований;

- земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного самоуправления;

- иные, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нами субъектов Российской Федерации земельные участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли.

Основной проблемой является отсутствие в казне города Подольска достаточного количества земельных участков, необходимых для реализации инвестиционно-значимых или социальных проектов и повышения уровня доходов бюджета города Подольска от продажи или передачи в аренду земельных участков.

В 2014 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Подольск Московской области от 26.12.2013 №35/9, приватизировано 20 объектов муниципального имущества, общей площадью 3,5 тыс. кв. м. В бюджет города Подольска от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», поступило более 71,9 млн. рублей.

По состоянию на 01.09.2015 приватизировано 155 объекта, в бюджет города Подольска поступило 61,5 млн. руб.

Одной из задач является обеспечение государственной регистрации права собственности города Подольска на объекты недвижимого имущества.

Перед Администрацией города Подольска стоит задача в обеспечении государственной регистрации права собственности города Подольска на все недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, включая имущество, полученное ранее в порядке разграничения прав на собственность, так и вновь приобретенное на различных основаниях, как муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями города Подольска, так и городом Подольском  – как муниципальным образованием.

Мероприятия по государственной регистрации права собственности города Подольска на объекты недвижимого имущества осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Реализация указанной задачи позволит к концу 2018 года за счет средств бюджета города Подольска в полном объеме зарегистрировать право собственности города Подольска на объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного управления за МУ города Подольска, а также составляющие казну города Подольска, и осуществить государственную регистрацию права хозяйственного ведения МУП города Подольска за счет средств предприятий.

По состоянию на 01.09.2015 зарегистрировано право собственности города Подольска на 235 земельных участков общей площадью 3 744 340  кв. м.

В 2012 году зарегистрировано право собственности города Подольска на 56 земельных участков, общей площадью 568 033 кв. м, в 2013 году – на 36 земельных участков, общей площадью 355 498 кв. м, в 2014 году – на 59 земельных участков, общей площадью 1 202 143 кв. м.

На 01.09.2015 года:

- в пользовании МУ города Подольска находится 114 земельных участков общей площадью 123,2 га;

- в пользовании МУП города Подольска – 316 земельных участка общей площадью  155,9 га;

- не закреплены за предприятиями и учреждениями – 164 земельных участка общей площадью 29 га.

Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества МУП города Подольска, является одной из важных задач муниципального образования.

Совершенствование системы управления и распоряжения собственностью города Подольска, внедрение на практике эффективных экономических механизмов в сфере имущественно-земельных отношений возможно при условии согласованного по времени и объемам выделения финансовых средств из бюджета города Подольска для реализации мероприятий муниципальной программы города Подольска «Развитие имущественного комплекса города Подольска» (далее - Программа).

В целях оптимизации управления муниципальным имуществом проводятся  мероприятия по определению рыночной стоимости земельных участков, объектов недвижимости и иного имущества, находящегося в собственности города Подольска.

Переход на программно-целевой метод управления позволит:

- оптимизировать управление имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности города Подольска;

- стимулировать дальнейшее развитие рынка земли в городе Подольске;

- оптимизировать сеть МУП города Подольска и МУ города Подольска и состав имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, изъять излишнее или используемое не по целевому назначению и вовлечь его в хозяйственный оборот.

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Подольска, задачами которой являются:

- обеспечение рационального использования имущественного комплекса;

-  оптимизация использования земельных ресурсов.

Достижение поставленной цели приведет к формированию структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение Администрацией города Подольска возложенных на нее функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета города Подольска и снизить расходы городского бюджета на содержание имущества.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации программных мероприятий:

1. Приобретение имущества в собственность города Подольска, в том числе путем оформления права собственности на бесхозяйное имущество.

2. Получение технической документации и кадастровых паспортов и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты.

Необходимость получения собственниками помещений кадастрового паспорта при регистрационных действиях определена Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Кадастровый паспорт — один из элементов формирующейся современной системы учёта объектов недвижимости в РФ, на сегодняшний день, требующийся для регистрации прав. К концу 2018 года – 100%.

3. Получение отчетов о рыночной стоимости арендной платы за имущество в целях передачи его в аренду.

Оценка стоимости недвижимости — процесс определения рыночной стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости. Оценка проводится в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Подольска, путем формирования справедливой, инвестиционно - привлекательной стоимости имущества при его продаже, сдаче в аренду и т.д.

4. Получение отчетов о рыночной стоимости   имущества, в том числе земельных участков, в целях его продажи (приватизации).

5. Получение кадастровых паспортов на земельные участки в целях выставления их на торги.

Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в собственности города Подольска, а также  собственность на которые не разграничена осуществляется уполномоченным органом Администрации города Подольска по продаже имущества и земельных участков или права на заключение договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Подольска, в рамках Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

6. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под объектами муниципальной собственности.

7. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными жилыми домами.

8.Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города (без учета земель, не являющихся объектами налогообложения) с 75,28% до 80%.

9. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с 95,26% до 100%.

10.Увеличение доли площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории городского округа с 60% до 89%.

11. Обеспечение своевременной выплаты заработанной платы и прочих выплат сотрудникам  Комитета в объеме, необходимом для выполнения его полномочий.

12. Расходы, связанные с услугами по содержанию имущества, состоящего на балансе Комитета.

| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие имущественного комплекса Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение (на начало реализации программы 2015 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет города Подольска | Другие источники |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение рационального использования имущественного комплекса | 34441 |  | Показатель 1. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества | тыс. руб. | 61900 | 91500 | 19700 | 14700 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Процент оформления объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Оптимизация использования земельных ресурсов | 16922 |  | Показатель 1. Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды | тыс. руб. | 680397 | 716269 | 787896 | 866686 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате | тыс. руб. | 351978 | 134052 | 67026 | 33513 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Сумма поступлений от продажи земельных участков | тыс. руб. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  |  |  |  | Показатель 4. Процент оформления земельных участков в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 5. Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области | Га | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Показатель 6. Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность | Га | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  |  |  |  | Показатель 7. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований | Га | 827 | 827 | 827 | 827 |
|  |  |  |  | Показатель 8. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 9. Процент земельных участков, категория и вид разрешенного использования которых подлежит установлению от земель, категория и вид разрешенного использования которых не установлены. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 10. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля | Га | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 |
|  |  |  |  | Показатель 11. Сумма поступлений от земельного налога | тыс. руб. | 708049 | 743452 | 780625 | 798303 |
|  |  |  |  | Показатель 12. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города (без учета земель, не являющихся объектами налогообложения) | % | 75,28 | 76,32 | 77,4 | 80 |
|  |  |  |  | Показатель 13. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 95,26 | 99,34 | 99,49 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 14. Увеличение доходов консолидированного бюджета Московской области от внесения земельных платежей (к уровню 2009 года) | % | 160 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
|  |  |  |  | Показатель 15. Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории городского округа | % | 60 | 71 | 80 | 89 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение деятельности Комитета имущественных и земельных отношений | 37507 |  | Показатель 1. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение деятельности МКУ | 68240 |  | Показатель 1. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | Перечень мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск «Развитие имущественного комплекса Подольска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение рационального использования имущественного комплекса |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 5170 | 34441 | 22716 | 6170 | 5555 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5170 | 34441 | 22716 | 6170 | 5555 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение рационального использования имущественного комплекса |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 5170 | 34441 | 22716 | 6170 | 5555 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 5170 | 34441 | 22716 | 6170 | 5555 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 2645 | 6972 | 2729 | 2488 | 1755 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1.Формирование перечня бесхозяйного имущества. 2.Проведение мероприятий по выявлению собственников бесхозяйных объектов, в том числе обращение в органы нотариата. 3.Оформление технической и кадастровой документации на бесхозяйные объекты. 4. Постановка на учет бесхозяйного имущества в Росреестре. 5.Обращение в суд для признания права муниципальной собственности на объекты. 6.Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 2645 | 6972 | 2729 | 2488 | 1755 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение оформления технической и кадастровой документации и регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 1750 | 5200 | 200 | 2450 | 2550 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Сбор информации и документов об объектах недвижимости. 2. Размещение извещения и документации о торгах в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru3. Заключение контракта. 4. Оформление технической и кадастровой документации. 5. Обеспечение постановки объекта недвижимости на кадастровый учет. 6. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1750 | 5200 | 200 | 2450 | 2550 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости арендной платы за объекты недвижимости, в том числе земельные участки. |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 560 | 1402 | 45 | 732 | 625 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Определение максимальной цены услуги. 2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме либо запрос котировок либо заключение договора. 3. Заключение договора на проведение оценки имущества, земельных участков. 4. Проведение оценки. 5.Предоставление результатов оценки. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 560 | 1402 | 45 | 732 | 625 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Оценка рыночной стоимости имущества, в том числе земельных участков, в целях его приватизации |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 215 | 1245 | 120 | 500 | 625 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Определение максимальной цены услуги. 2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, либо запроса котировок, либо заключения договора. 3. Заключение договора на проведение оценки имущества, земельных участков. 4. Проведение оценки. 5.подписание актов выполненных работ. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 215 | 1245 | 120 | 500 | 625 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Ремонт нежилого помещения |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 9965 | 19622 | 19622 |  |  | Комитет имущественных и земельных отношений | Ремонт нежилого помещения |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 9965 | 19622 | 19622 |  |  | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  | Задача 2. Оптимизация использования земельных ресурсов. |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 6480 | 16922 | 6715 | 5372 | 4835 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6480 | 16922 | 6715 | 5372 | 4835 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Оптимизация использования земельных ресурсов. |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 6480 | 16922 | 6715 | 5372 | 4835 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 6480 | 16922 | 6715 | 5372 | 4835 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков в целях выставления их на торги |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 220 | 605 | - | 275 | 330 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Сбор информации о земельных участках. 2. Размещение извещения и документации о торгах в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 3. Заключение контракта. 4. Оформление кадастровой документации5.Обеспечение постановки земельных участков на кадастровый учет. 6.Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 220 | 605 | - | 275 | 330 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности. |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 4310 | 8802 | 640 | 4727 | 3435 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Сбор информации о земельных участках. 2. Размещение извещения и документации о торгах в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 3. Заключение контракта. 4.Оформление кадастровой документации 5.Обеспечение постановки земельных участков на кадастровый учет. 6.Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 4310 | 8802 | 640 | 4727 | 3435 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 900 | 1725 | 1725 | - | - | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Сбор информации о земельных участках. 2. Размещение извещения и документации о торгах в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 3. Заключение контракта. 4.Оформление кадастровой документации. 5.Обеспечение постановки земельных участков на кадастровый учет. 6.Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 900 | 1725 | 1725 | - | - | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 50 | 800 | - | 50 | 750 | Комитет имущественных и земельных отношений | 1. Сбор информации о земельных участках. 2. Размещение извещения и документации о торгах в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru3. Заключение контракта. 4.Оформление кадастровой документации. 5.Обеспечение постановки земельных участков на кадастровый учет. 6.Государственная регистрация права собственности на земельные участки |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 50 | 800 | - | 50 | 750 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5. Проведение проектных и кадастровых работ по разделу приобретенных земельных участков для многодетных семей |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 1000 | 4990 | 4350 | 320 | 320 | Комитет имущественных и земельных отношений | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 1000 | 4990 | 4350 | 320 | 320 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечение деятельности Комитета имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 43129 | 37507 | 15469 | 11599 | 10439 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 43129 | 37507 | 15469 | 11599 | 10439 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятия 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 43129 | 37507 | 15469 | 11599 | 10439 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 43129 | 37507 | 15469 | 11599 | 10439 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Комитета имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 43129 | 37507 | 15469 | 11599 | 10439 |  | 1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета, не реже двух раз в месяц в течение года. Обеспечение своевременного перечисления заработной платы сотрудникам. Обеспечение своевременного перечисления денежных средств: сотрудникам по временной нетру-доспособности, во внебюджетные фонды Российской Федерации, налогов по оплате труда в течение года, на основании установ-ленных законода-тельством сроков. 2. Реализация мер, направленных на приобретение услуг связи. Заключение договоров и госу-дарственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на осно-вании плана закупок. 3.Техническое обес-печение деятельности Комитета в объёме, необходи-мом для выполнения полномочий. Заключение дого-воров и государст-венных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок. 4.Расчет и своевременная уплата налога на имущество и прочих налогов, в течение года на основании сроков, установленных законодательными актами. |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 35264 | 158358 | 36921 | 38546 | 47627 | Комитет имущественных и земельных отношений |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области | 7865 | 35625 | 9540 | 9540 | 8581 |  |  |  |
|  | Задача 4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ |  | 2016 - 2018 гг. | Итого |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 | МКУ |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятия 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ |  | 2016 - 2018 гг. | Итого |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ |  | 2016 - 2018 гг. | Итого |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск |  | 68240 | 28141 | 21105 | 18994 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Итого | 54779 | 157110 | 73041 | 44246 | 39823 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Городского округа Подольск | 46914 | 157110 | 73041 | 44246 | 39823 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 - 2018 гг. | Средства бюджета Московской области | 7865 |  |  |  |  |  |  |  |

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.

1. Приобретение имущества в собственность города Подольска, в том числе путем оформления права собственности на бесхозяйное имущество.

Расчет количества бесхозяйных объектов, оформленных в собственность муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», соответствует количеству изготовленных на них технических и кадастровых паспортов и производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество пакетов документов на бесхозяйные объекты, расположенные на территории города Подольска, оформленные в собственность муниципального образования за текущий год.

Базовое значение показателя на 2015 год -  32 шт.

2. Получение технической документации и кадастровых паспортов и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты.

Расчет количества технической документации и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества в целях проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» на них   производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество технических и кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности, расположенные на территории города Подольска, оформленные в собственность муниципального образования за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год - 15 шт.

3. Получение отчетов о рыночной стоимости арендной платы за имущество в целях передачи его в аренду.

Расчет количества отчетов независимых оценщиков о рыночной стоимости арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество отчетов  о рыночной стоимости арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», подготовленное в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год – 12 шт.

4. Получение отчетов о рыночной стоимости   имущества, в том числе земельных участков, в целях его продажи (приватизации).

Расчет количества отчетов независимых оценщиков о рыночной стоимости недвижимого имущества, находящееся в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», в целях его приватизации производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество отчетов  о рыночной стоимости недвижимого имущества, находящееся в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», подготовленное в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год - 23 шт.

5. Получение кадастровых паспортов на земельные участки в целях выставления их на торги.

Расчет количества кадастровых паспортов на земельные участки в целях выставления их на торги   производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество кадастровых паспортов на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», полученных за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год – 2 шт.

6. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под объектами муниципальной собственности.

Расчет количества кадастровых паспортов на земельные участки под объектами муниципальной собственности   производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество кадастровых паспортов на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», на которых расположены объекты муниципальной собственности, полученных за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год – 14 шт.

7. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными жилыми домами.

Расчет количества кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными жилыми домами   производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество кадастровых паспортов на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», на которых расположены многоквартирные жилые дома, полученных  за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год – 14 шт.

8. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки.

Расчет количества кадастровых паспортов на земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки  производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество кадастровых паспортов на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», на которых расположены жилые дома индивидуальной жилой застройки, полученные за текущий год.

Базовое значение показателя за 2015 год – отсутствует.

9. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города.

Расчет доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города, производится по следующей методике:

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

где:

Дс – доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа, процент;

Сн – площадь земельных участков, которые включены в базу налоговой инспекции и идентифицированы органами местного самоуправления, га;

С - общая площадь земель в границах городского округа без учета земельных участков, не являющихся объектами налогообложения (земельные участки, исключенные из объектов налогообложения в соответствии с законодательством) по состоянию на конец отчетного года, га.

Базовое значение показателя за 2015 год – 75,28%.

10. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Расчет доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города, производится по следующей методике:

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

где:

Дмд – доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процент;

Чмк – число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, единиц;

Чмд – общее число многоквартирных домов, единиц.

Базовое значение показателя за 2015 год – 95,26%.

11. Количество земельных участков, сформированных в целях предоставления их многодетным семьям города Подольска.

Расчет количества земельных участков производится по следующей методике:

Единица измерения – штука.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Разъяснения по показателю: количество земельных участков, расположенных на территории Московской области, сформированных и оформленных в муниципальную собственность за счет средств города Подольска в целях предоставления многодетным семьям в текущем году.

Базовое значение показателя за 2015 год – отсутствует.

12. Увеличение доходов консолидированного бюджета Московской области от внесения земельных платежей (к уровню 2009 года).

Расчет производится по следующей методике:

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

Дкб = Кдкб / Кб*100%

где:

Дкб – увеличение доходов консолидированного бюджета Московской области от внесения земельных платежей (руб.);

Кдкб -   доходы консолидированного бюджета в текущем году (руб);

Кб -  доходы консолидированного бюджета в базовом году (руб).

Базовое значение показателя за 2015 год – 160%.

16. Доля площади земельных участков на территории городского округа, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей территории городского округа.

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д = Кго / Кзу*100%,

Где:

Д - Доля площади земельных участков поставленных на государственный кадастровый учет, в общей территории городского округа;

Кго – общая территория городского округа (кв. м);

Ку – площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет (кв. м).

Базовое значения показателя за 2015 год – 60%.

17. Доля  основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

До.ф.= У ст. б./У ст. общ. x100%, где

Д о.ф. – доля  основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства;

У ст. б. – учетная   стоимость  основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства;

У ст. общ. - учетная   стоимость  основных фондов организаций муниципальной формы собственности на конец года.

Базовое значение показателя за 2015 год – 0%.

18. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.

Расчет фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, производится по следующей методике:

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д= Кпр/Кобщ *100%

где:

Д – доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, процент;

Кпр – число проведенных процедур, единиц;

Кобщ – общее количество запланированных процедур, единиц.

Базовое значение показателя за 2015 год – 100%.

19. Доля выплаченных объемов денежного содержания и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате.

Расчет выплаченных объемов денежного содержания и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате, производится по следующей методике:

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет Комитета имущественных и земельных отношений.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д= Квып/Кобщ *100%

где:

Д – доля фактически выплаченного денежного содержания и иных выплат, страховых взносов, процент;

Квып – сумма выплаченных объемов денежного содержания и иных выплат, страховых взносов, тыс. руб.;

Кобщ – сумма запланированных выплат денежного содержания и иных выплат, страховых взносов, тыс. руб.

Базовое значение показателя на 2015 год – 100%.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ,  СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Координатором муниципальной программы городского округа Подольск «Развитие имущественного комплекса Подольска» является заместитель Главы Администрации.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы городского округа Подольск «Развитие имущественного комплекса Подольска» является Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск.

Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск:

1)  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

2)  определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы; несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, осуществляет управление исполнителями мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

3) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы  и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий Программы;

организует мониторинг и оценку эффективности  программных мероприятий;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Подольска, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

5) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств;

6) готовит и представляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» отчет о реализации Программы в соответствии с пунктом 3.6 раздела 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск.

- СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ

- РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск  направляет в Комитет по экономике Городского округа Подольск оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

-  анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме, установленной постановлением Главы города Подольска от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».

Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике Городского округа Подольск для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы Комитет имущественных и земельных отношений Городского округа Подольск представляет Главе города на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным постановлением Главы города от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».